## ФНПЗ (2) (hidden)
Остаточные объемы по объекту "АГНКС ФНПЗ"
№ | Наименование объекта/работ | Ед.изм | Объём работ | Выполнена объём работ | Остаток объём работ
ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ АГНКС
| ВЫЕМКА | м2 | 27002 | 26873 | 129
| НАСЫПЬ | м2 | 27002 | 26868 | 134
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК
| УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ | м3 | 430 | 390 | 40
| ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА | м3 | 1147 | 947 | 200
| МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | тн | 45.86 | 45.86 | 0
| МОНТАЖ СЕНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ И ПРОФНАСТИЛА | м2 | 1526 |  | 1526
| ОТДЕЛКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | М2 | 168 |  | 168
| УСТАНОВКА ПРОЕМОВ (ОКНО, ДВЕРИ И ВИТРАЖИ) | м2 | 28 |  | 28
| МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ | 9 | 9 | 0
| МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ | шт | 383.2 |  | 383.2
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ | м | 949 |  | 949
| 2 | м | 7610 |  | 7610
| МОНТАЖ ПРИБОРОВ ОСВЕЩЕНИЯ | шт | 36 |  | 36
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ | шт | 64 |  | 64
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОРОБОК | шт | 46 |  | 46
| РАСКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | шт | 15 |  | 15
| ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | м | 822 |  | 822
| МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПГО | м | 251 |  | 251
| ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ ПГО | м | 251 |  | 251
| РАСКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ ПГО | шт | 68 |  | 68
| МОНТАЖ ПРИБОРОВ ПГО | шт | 34 |  | 34
| МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВК | м | 416 |  | 416
| ГИДРОИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВК | м | 416 |  | 416
БЛОК АККУМЛЯТОРОВ ГАЗА ПОДЗЕМНЫЙ С НАВЕСОМ
| МОНТАЖ СЕНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ И ПРОФНАСТИЛА | М2 | 125 | 125 | 0
| ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | М | 202 |  | 202
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОЕМ V = 100 М3 х 2 = 200 М3 13.
| МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | Т | 1.6 |  | 1.6
| МОНТАЖ ЗРА ВК | шт | 2 |  | 2
| МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВК | м | 20 |  | 20
| ГИДРОИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВК | м | 20 |  | 20
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОЕМ V = 100 М3 х 2 = 200 М3 14.
| МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | Т | 1.6 |  | 1.6
| МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ | шт | 2 |  | 2
| МОНТАЖ ЗРА ВК | шт | 2 |  | 2
| МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВК | м | 20 |  | 20
| ГИДРОИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВК | м | 20 |  | 20
ЕМКОСТЬ СБОРА КОНДЕНСАТА V = 1,0 М3 1
| РАЗРАБОТКА ГРУНТА | м3 | 3 |  | 3
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ (ФУНДАМЕНТЫ, ПОЛЫ И ОТМОСТКИ) | Т | 0.08 |  | 0.08
| ВЯЗКА АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ПОЛЫ И ОТМОСТКИ | Т | 0.08 |  | 0.08
| УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ | м3 | 2 |  | 2
| ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА | м3 | 1 |  | 1
| МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | Т | 4 |  | 4
| МОНТАЖ СЕНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ И ПРОФНАСТИЛА | М2 | 7 |  | 7
ГОЗОСБРНИК V = 5,0 М3 1
| РАЗРАБОТКА ГРУНТА | м3 | 3 |  | 3
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ (ФУНДАМЕНТЫ, ПОЛЫ И ОТМОСТКИ) | Т | 0.08 |  | 0.08
| ВЯЗКА АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ПОЛЫ И ОТМОСТКИ | Т | 0.08 |  | 0.08
| УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ | м3 | 2 |  | 2
| ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА | м3 | 1 |  | 1
| МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | Т | 4 |  | 4
| МОНТАЖ СЕНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ И ПРОФНАСТИЛА | М2 | 7 |  | 7
| МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЕ | шт | 1 |  | 1
НАВЕС ДЛЯ ТРК 2.1-2.16 (ДВУХПОСТОВАЯ 16 ШТ.)
| ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА | м3 | 1922 | 1346 | 576
| МОНТАЖ СЕНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ И ПРОФНАСТИЛА | М2 | 1885 | 1880 | 5
| ОТДЕЛКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | М2 | 5658 | 730 | 4928
| ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | м | 510 |  | 510
| МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЕ | ШТ | 16 |  | 16
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ | м | 286 |  | 286
| ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | м | 2247 |  | 2247
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОРОБОК | шт | 53 |  | 53
| МОНТАЖ ПРИБОРОВ ОСВЕЩЕНИЯ | шт | 64 |  | 64
| РАСКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | шт | 234 |  | 234
САНУЗЕЛ ИЗ МОДУЛЬНОГО-БЛОКА
| МОНТАЖ СЕНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ И ПРОФНАСТИЛА | М2 | 232 | 232 | 0
| ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА ПОЛА | м2 | 31 |  | 31
| ОТДЕЛКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | м2 | 162.4 |  | 162.4
| УСТАНОВКА ПРОЕМОВ (ОКНО, ДВЕРИ И ВИТРАЖИ) | м2 | 8 |  | 8
| УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА | М2 | 21 |  | 21
| МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ОВКВ | шт | 7 |  | 7
| МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ | м2 | 8.8 |  | 8.8
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ | м | 140 |  | 140
| ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | м | 140 |  | 140
| МОНТАЖ ПРИБОРОВ ОСВЕЩЕНИЯ | шт | 9 |  | 9
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ | шт | 8 |  | 8
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОРОБОК | шт | 17 |  | 17
| РАСКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | шт | 68 |  | 68
| МОНТАЖ ЗРА ВК | шт | 9 |  | 9
| МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВК | м | 60 |  | 60
| ГИДРОИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВК | м | 60 |  | 60
| МОНТАЖ САНТЕХ ПРИБОРОВ | шт | 16 |  | 16
САНУЗЕЛ ИЗ МОДУЛЬНОГО-БЛОКА
| МОНТАЖ СЕНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ И ПРОФНАСТИЛА | М2 | 353 |  | 353
| ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА ПОЛА | м2 | 16 |  | 16
| ОТДЕЛКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | м2 | 176.9 |  | 176.9
| УСТАНОВКА ПРОЕМОВ (ОКНО, ДВЕРИ И ВИТРАЖИ) | м2 | 13 |  | 13
| УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА | М2 | 21 |  | 21
| МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ОВКВ | шт | 7 |  | 7
| МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ | м2 | 8 |  | 8
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ | м | 120 |  | 120
| ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | м | 120 |  | 120
| МОНТАЖ ПРИБОРОВ ОСВЕЩЕНИЯ | шт | 8 |  | 8
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ | шт | 7 |  | 7
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОРОБОК | шт | 18 |  | 18
| РАСКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | шт | 52 |  | 52
| МОНТАЖ ЗРА ВК | шт | 8 |  | 8
| МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВК | м | 63 |  | 63
| ГИДРОИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВК | м | 63 |  | 63
| МОНТАЖ САНТЕХ ПРИБОРОВ | шт | 18 |  | 18
ЗДАНИЕ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА С ЗАЛОМ ОЖИДАНИЯ
| МОНТАЖ СЕНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ И ПРОФНАСТИЛА | М2 | 694 |  | 694
| ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА ПОЛА | м2 | 43 |  | 43
| ОТДЕЛКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | м2 | 135 |  | 135
| УСТАНОВКА ПРОЕМОВ (ОКНО, ДВЕРИ И ВИТРАЖИ) | м2 | 38 |  | 38
| УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА | М2 | 47 |  | 47
| МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ОВКВ | шт | 11 |  | 11
| МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ | м2 | 16 |  | 16
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ | м | 556 |  | 556
| ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | м | 656 |  | 656
| МОНТАЖ ПРИБОРОВ ОСВЕЩЕНИЯ | шт | 15 |  | 15
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ | шт | 44 |  | 44
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОРОБОК | шт | 35 |  | 35
| РАСКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | шт | 188 |  | 188
| МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВК | м | 16 |  | 16
| ГИДРОИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВК | м | 16 |  | 16
ЗДАНИЕ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 1
| УСТРОЙСТВО ПОЛОВ | м2 | 65 |  | 65
| МОНТАЖ СЕНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ И ПРОФНАСТИЛА | м2 | 696 | 696 | 0
| МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И ОБШИВКА СТЕН | м2 | 206 |  | 206
| ОТДЕЛКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | м2 | 222 |  | 222
| УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА | м2 | 62 |  | 62
| МОНТАЖ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ | м2 | 58 |  | 58
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ ЛОТКОВ | м | 829 | 15 | 814
| ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | м | 820 |  | 820
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ОСВЕЩЕНИЯ | шт | 19 |  | 19
| МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВК | м | 85 | 41 | 44
| МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ОВКВ | шт | 18 |  | 18
| МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ | м2 | 2 |  | 2
| ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | м2 | 74 | 30 | 44
ЗДАНИЕ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 2
| УСТРОЙСТВО ПОЛОВ | м2 | 65 |  | 65
| МОНТАЖ СЕНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ И ПРОФНАСТИЛА | м2 | 696 | 696 | 0
| МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И ОБШИВКА СТЕН | м2 | 206 |  | 206
| ОТДЕЛКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | м2 | 222 |  | 222
| УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА | м2 | 62 |  | 62
| МОНТАЖ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ | м2 | 58 |  | 58
| ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | м | 810 | 400 | 410
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ОСВЕЩЕНИЯ | шт | 19 |  | 19
| МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВК | м | 85 |  | 85
| МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ОВКВ | шт | 18 |  | 18
| МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ | м2 | 2 |  | 2
| ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | м2 | 74
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ (4-ЕД.)
| РАЗРАБОТКА ГРУНТА | М3 | 40 |  | 40
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ (ФУНДАМЕНТЫ, ПОЛЫ И ОТМОСТКИ) | Т | 0.04 |  | 0.04
| ВЯЗКА АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ПОЛЫ И ОТМОСТКИ | Т | 0.04 |  | 0.04
| УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ | М3 | 4 |  | 4
| ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА | М3 | 36 |  | 36
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | Т | 4 |  | 4
| МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | Т | 4 |  | 4
| МОНТАЖ СЕНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ И ПРОФНАСТИЛА | М2 | 111 |  | 111
| ОТДЕЛКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | м2 | 149 |  | 149
| ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | М | 384 |  | 384
| ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | ШТ | 78 | 24 | 54
АВАРИЙНОЙ ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР С АВР
| ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | м | 356 |  | 356
| МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЕ | ШТ | 1 |  | 1
УСТАНОВКА НАПОЛНЕНИЯ БАЛЛОНОВ СУГ (УНБ СУГ)
| РАЗРАБОТКА ГРУНТА | М3 | 1.12 |  | 1.12
| БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА | М3 | 1.12 |  | 1.12
| МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | шт | 1 |  | 1
ЗДАНИЕ: МОТОПОМПЫ 1.
| МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | т | 0.78 | 0.78 | 0
| МОНТАЖ СЕНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ И ПРОФНАСТИЛА | м2 | 32 | 32 | 0
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛНЫХ ЛОТКОВ | м | 20 |  | 20
| ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | м | 25 |  | 25
| МОНТАЖ ПРИБОРОВ ОСВЕЩЕНИЯ | шт | 3 |  | 3
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОРОБОК | шт | 3 |  | 3
| РАСКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | шт | 12 |  | 12
| МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ОВКВ | шт | 4 |  | 4
ЗДАНИЕ: МОТОПОМПЫ 2.
| РАЗРАБОТКА ГРУНТА | М3 | 65 |  | 65
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ (ФУНДАМЕНТЫ, ПОЛЫ И ОТМОСТКИ) | Т | 0.2 |  | 0.2
| ВЯЗКА АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ПОЛЫ И ОТМОСТКИ | Т | 0.2 |  | 0.2
| УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ | М2 | 6.2 |  | 6.2
| ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА | м3 | 53 |  | 53
| МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | т | 0.78 |  | 0.78
| МОНТАЖ СЕНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ И ПРОФНАСТИЛА | м2 | 32 |  | 32
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛНЫХ ЛОТКОВ | м | 20 |  | 20
| ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | м | 25 |  | 25
| МОНТАЖ ПРИБОРОВ ОСВЕЩЕНИЯ | шт | 3 |  | 3
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОРОБОК | шт | 3 |  | 3
| РАСКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | шт | 12 |  | 12
| МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ОВКВ | шт | 4 |  | 4
КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ (КТП 6/0,4 Кв)
| ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА | м3 | 4.61 |  | 4.61
| ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | м | 254 |  | 254
| МОНТАЖ КТП | ШТ | 1 |  | 1
| УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ | М | 14 |  | 14
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ | шт | 5 |  | 5
КОНТЕЙНЕРЫ ТЕХНИКО БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
| МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЕ | ШТ | 4 |  | 4
АВТОСТОЯНКА
| УСТРОЙСТВО ГПС | м2 | 513 |  | 513
| УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА (Асфальтирование) | м2 | 513 |  | 513
ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
| РАЗРАБОТКА траншей | м3 | 816.35 |  | 816.35
| СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ | М | 2644 | 628 | 2016
| МОНТАЖ ЗРА | ШТ | 4 | 4 | 0
| МОНТАЖ ТРУБНЫХ ОПОР | шт | 111 | 111 | 0
| ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ | шт | 248 |  | 248
| УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА | М | 2644 | 628 | 2016
| ГИДРОИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ | М | 2644 | 628 | 2016
| ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА тран | м3 | 813 |  | 813
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
| СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ | М | 1844 |  | 1844
| МОНТАЖ ЗРА | ШТ | 87 |  | 87
| МОНТАЖ ТРУБНЫХ ОПОР | шт | 725 |  | 725
| ГИДРОИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ | М | 1844 |  | 1844
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ
| РАЗРАБОТКА ГРУНТА | М3 | 2023 | 1698 | 325
| ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ П/Э ТРУБ | М | 754 | 565 | 189
| ГИДРОИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВК | м | 555 |  | 555
| МОНТАЖ ЗРА ВК | шт | 12 |  | 12
| МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ | ШТ | 57 | 50 | 7
| МОНТАЖ САНТЕХ ПРИБОРОВ | шт | 4 |  | 4
| ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА | М3 | 1696 | 615 | 1081
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
| РАЗРАБОТКА ГРУНТА | М3 | 362 |  | 362
| ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ | М | 17097 | 10 | 17087
| МОНТАЖ ЭЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ | м | 11169 | 1132 | 10037
| МОНТАЖ ПРИБОРОВ ОСВЩЕНИЯ | ШТ | 182 |  | 182
| РАСКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | шт | 32 |  | 32
| ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | м | 1012 | 739 | 273
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ IT
| МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ IT | м | 2137 |  | 2137
| ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ IT | м | 5410 |  | 5410
| РАСКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ IT | шт | 1046 |  | 1046
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ КИПиА
| МОНТАЖ ПРИБОРОВ КИПиА | шт | 15 |  | 15
| ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ КИПиА | м | 4205 |  | 4205
| МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ КИПиА | м | 173 |  | 173
| МОНТАЖ КОРОБОК КИПиА | шт | 31 |  | 31
| РАСКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ КИПиА | шт | 20 |  | 20
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ПГО
| МОНТАЖ ПРИБОРОВ ПГО | шт | 170 |  | 170
| ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПГО | м | 3868 |  | 3868
| МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПГО | м | 1809 |  | 1809
| РАСКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ ПГО | шт | 340 |  | 340
ПОДЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАРЫ V=25м3 (5шт)
| ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА | м3 | 608 | 195 | 413
БЛАГОУСТРОЙСТВО
| УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | м2 | 3631.2 |  | 3631.2
| УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ: МЕЛКОЗЕРНИСТОГО | м2 | 2796.5 |  | 2796.5
| УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА | м3 | 732 |  | 732
| УСТРОЙСТВО ЩЕБНЯ | м3 | 781.3 | 65 | 716.3
ПНР
| ПНР работы | система |  |  | 0

## ФИЗ ОБЕМ
Остаточные объемы по объекту "АГНКС ФНПЗ"
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  | ЦЕНА | ЗАРПЛАТА | ЭММ | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА | СУММА
|  |  |  | на. ед. измерения | по проектным данным
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (АС-3)
| Е0101-197-08 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "АТLАS", "VОLVО", "КОМАТSU", "НIТАСНI", "LIЕВНЕR", НУUNDАI RОВЕХ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 1000 М3 ГРУНТА | 0.129
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 9.11 | 1.1752
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 25.76 | 3.323
| 258 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 6.1 | 0.7869
| 1941 | ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER","HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3 | МАШ.-Ч | 19.66 | 2.5361
| 43113 | ЩЕБЕНЬ | М3 | 0.12 | 0.01548
| Е0102-057-02 ТЧ П.3.187 КЗТР=1,2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,2 | 100М3 | 0.129
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 184.8 | 23.8392
| Е0102-010-01 | УСТРОЙСТВО ГРУНТОВЫХ ПОДУШЕК НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОЙ УКАТКИ | 1000М3 | 0.134
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 2.02 | 0.27068
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 95.1 | 12.7434
| 258 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 13.42 | 1.7983
| 613 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т | МАШ.-Ч | 28.49 | 3.8177
| 621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ.-Ч | 29.53 | 3.957
| 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 0.11 | 0.01474
| 1669 | СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО), ВМЕСТИМОСТЬ КОВША 8 М3 | МАШ.-Ч | 22.34 | 2.9936
| 1834 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1.21 | 0.16214
| 1835 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 28.49 | 3.8177
| 9219 | ВОДА | М3 | 4 | 0.536
| Е1-1 | МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКОЙ |  | 1
| 12303 | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ | М3 |  | 0
| Е0101-192-01 ДОП. 5 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ "KOMATSU" Д-85А МОЩНОСТЬЮ 179 КВТ [240 Л.С.] С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5 М ГРУНТА 1 ГРУНТА | 1000М3 | 0
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1.82 | 0
| 3460 | БУЛЬДОЗЕРЫ "KOMATSU" Д-85А ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО), МОЩНОСТЬЮ 179 (240) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1.82 | 0
| Е0102-005-01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2 | 100М3 | 0
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 12.53 | 0
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3.04 | 0
| 660 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 3.04 | 0
| 1866 | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 12.18 | 0
| Е0102-061-01 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 88.5 | 0
РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ
ФУНДАМЕНТНАЯ ЛЕНТА ФЛМ1(АС-11)
| Е0601-001-22 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ | 100М3 | 0.4
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 446.04 | 178.416
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 30.64 | 12.256
| 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.27 | 0.108
| 403 | ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ | МАШ.-Ч | 21.42 | 8.568
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 28.5 | 11.4
| 1571 | ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ | МАШ.-Ч | 0.81 | 0.324
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 1.87 | 0.748
| 6322 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ | М3 | 101.5 | 40.6
| 9219 | ВОДА | М3 | 0.283 | 0.1132
| 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.013 | 0.0052
| 30652 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1 | Т | 0.025 | 0.01
| 32524 | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ | Т | 0.0303 | 0.01212
| 35516 | РОГОЖА | М2 | 88.2 | 35.28
| 36053 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА | М3 | 0.14 | 0.056
| 36061 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА | М3 | 0.47 | 0.188
| 51619 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ | М2 | 39.2 | 15.68
| Е0101-192-01 ДОП. 5 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ "KOMATSU" Д-85А МОЩНОСТЬЮ 179 КВТ [240 Л.С.] С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5 М ГРУНТА 1 ГРУНТА | 1000М3 | 0.2
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1.82 | 0.364
| 3460 | БУЛЬДОЗЕРЫ "KOMATSU" Д-85А ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО), МОЩНОСТЬЮ 179 (240) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1.82 | 0.364
| Е0102-005-01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2 | 100М3 | 2
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 12.53 | 25.06
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3.04 | 6.08
| 660 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 3.04 | 6.08
| 1866 | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 12.18 | 24.36
| Е0102-061-01 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 88.5 | 0
| Е904-6-4 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50 М | 100М2 | 9.3
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 170.24 | 1583.232
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 2.98 | 27.714
| 514 | ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т | МАШ.-Ч | 0.22 | 2.046
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 1.42 | 13.206
| 1513 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ.-Ч | 5.56 | 51.708
| 2346 | ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С | МАШ.-Ч | 0.27 | 2.511
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 1.56 | 14.508
| 2577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ.-Ч | 11.87 | 110.391
| 30322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0.0126 | 0.11718
| 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 5e-05 | 0.000465
| 31419 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | Т | 0.00165 | 0.015345
| 31524 | РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4 | Т | 0.0003 | 0.00279
| 32524 | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ | Т | 0.00013 | 0.001209
| 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 2.98 | 27.714
| 35311 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | Т | 0.0031 | 0.02883
| 35504 | КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ | Т | 0.00054 | 0.005022
| 36023 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА | М3 | 0.005 | 0.0465
| 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 3.16 | 29.388
| 50810 | СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С НЕСГОРАЕМЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА БАЗАЛЬТОВОЙ ОСНОВЕ С ОБШИВКОЙ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА 0,6 ММ,Б=100ММ(ПТСМСК1000.100-С(ОЦ)0,6) | М2 | 100 | 930
| 96384 | КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5 | 10М | 0.055 | 0.5115
| Е1-1 | МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКОЙ |  | 1
| 30858 | СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК | ШТ | 12 | 12
| 35446 | САМОКЛЕЯЩАЯСЯ УПЛОНИТЕЛЬНАЯ | М | 81 | 81
| 35448 | ШУРУП SDT14-А19-5,5Х142 | ШТ | 700 | 700
| 38502 | МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА ИЗОЛ-Н | М3 | 0.42 | 0.42
| 58008 | ЗАКЛЕПКА ЗК 4,8Х8 | ШТ | 1400 | 1400
| 61299 | ИЗОЛОН 30Х3 | М | 161.3 | 161.3
| 80625 | МОНТАЖНАЯ ПЕНА | ШТ | 10 | 10
| Е1001-037-03ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.ШНК 4.02.70-05 П.1.10 КЗТР=1,15, КЭМ=1,25 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2/ДА-1. | 100М2 | 0.2394
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 113.4705 | 27.1648
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 14.2125 | 3.4025
| 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 10.3125 | 2.4688
| 2209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 4.8 | 1.1491
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 3.9 | 0.93366
| 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 7.3875 | 1.7686
| 29962 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6 | М | 66 | 15.8004
| 31478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ | ШТ | 533 | 127.6002
| 43328 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ | М2 | 100 | 23.94
| 76853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 1.92 | 0.45965
| Е2001-002-07 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П [ПЛОТНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДИАМЕТРОМ ОТ 500 ДО 560 ММ | 100М2 | 9.192
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 132.98 | 1222.3522
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.68 | 6.2506
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.25 | 2.298
| 969 | ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т) | МАШ.-Ч | 17.65 | 162.2388
| 977 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т) | МАШ.-Ч | 0.27 | 2.4818
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 1.54 | 14.1557
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.43 | 3.9526
| 30322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0.011 | 0.10111
| 32679 | ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ, МАРКИ А | КГ | 1.58 | 14.5234
| 35319 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А | Т | 0.00039 | 0.0035849
| 43857 | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДИАМЕТРОМ ОТ 500 ДО 560 ММ | М2 | 100 | 919.2
| 45407 | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) | КГ | 7.58 | 69.6754
| 97117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 8.2 | 75.3744
| Ц0802-395-01 | ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАМПОВАННЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКА, ММ, ДО 200 | Т | 5.03
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 67.5 | 339.525
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 22.92 | 115.2876
| 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 1.56 | 7.8468
| 1488 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М | МАШ.-Ч | 19.8 | 99.594
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 13.1 | 65.893
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 1.56 | 7.8468
| 30484 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | КГ | 2.54 | 12.7762
| 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 3.36 | 16.9008
| 111-37 | ESCA ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ CLP10-080-300-3000 IEK | ШТ | 0
| 111-38 | КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КС М6Х10 | ШТ | 0
КРЕПЛЕНИЯ БАЛКИ ДЛЯ ЛОТКА
| 111-1 | STRUT ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 41Х41 CLP1S-41-41-03-25 | ШТ | 0
| 111-2 | КОНСОЛЬ STRUT ОДИНАРНАЯ 41Х41 CLМ50D-CSO-41-41-03 | ШТ | 0
| 111-3 | ВИНТ С ПОЛУС ГОЛ. И КРЕСТ ШЛИЦ DIN 7985 M6X20 IEK CMZ10-VPL-6-20 | ШТ | 0
| 111-4 | ГАЙКА КАНАЛЬНАЯ М6Х40 IEK CMZ10-GK-06 | ШТ | 0
| 111-5 | КРЕПЛЕНИЕ ПРИВАРНОЕ ДЛЯ STRUT-ПРОФИЛЯ BS IEK CLМ50D-PKS-150-40 BS | ШТ | 0
| 111-6 | БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ М10Х60 IEK CLP1M-B-10-60 | ШТ | 0
| 111-7 | БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ М10Х30 IEK CLP1M-B-10-30 | ШТ | 0
| 111-8 | ГАЙКА СО СТОПОРНЫМ БУРТОМ М10 IEK CLP1M-N-10 | ШТ | 0
| 111-9 | ГАЙКА КАНАЛЬНАЯ М10Х40 IEK CMZ10-GK-10 | ШТ | 0
| 111-10 | БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ М8/10Х75 IEK CLP1M-B-10-75 | ШТ | 0
| Ц0802-403-03 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ | 100М | 76.1
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 37 | 2815.7
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.03 | 2.283
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.03 | 2.283
| 30475 | ДЮБЕЛИ | КГ | 1.8 | 136.98
| 30479 | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ | КГ | 1.3 | 98.93
| 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.01 | 0.761
| 31087 | КРАСКА | КГ | 0.3 | 22.83
| 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.31 | 23.591
| 46163 | СКОБЫ | 10ШТ | 28 | 2130.8
| 63499 | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.12 | 9.132
| 64055 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | 10ШТ | 4.9 | 372.89
| 64851 | ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100ШТ | 3 | 228.3
| 65157 | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ | 100ШТ | 0.12 | 9.132
| 65317 | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ | КГ | 0.83 | 63.163
| СЦЕНА | КАБЕЛИ | 1000М | 0
| Ц0803-594-1 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 | 100ШТ | 0.36
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 88 | 31.68
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 34.6 | 12.456
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 1.55 | 0.558
| 1488 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М | МАШ.-Ч | 31.5 | 11.34
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 1.55 | 0.558
| 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.00315 | 0.001134
| 64931 | РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ | 100ШТ | 2.04 | 0.7344
| 65312 | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ | 2.8 | 1.008
| 65758 | ШПИЛЬКИ | ШТ | 204 | 73.44
| 1545-10 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ МОЩН. 36ВТ ДСП-1005 | ШТ | 6
| Ц0802-472-02 ДОП. 8 | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 | 100М | 8.22
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 16.6 | 136.452
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.44 | 3.6168
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.22 | 1.8084
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 3.13 | 25.7286
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.22 | 1.8084
| 31248 | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 | Т | 0.0037 | 0.030414
| 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 0.9 | 7.398
| 44564 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ | Т | 0.13 | 1.0686
| Ц0802-396-05 | КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М 2 | 100М | 0.46
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 37.6 | 17.296
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 14.06 | 6.4676
| 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 1.28 | 0.5888
| 1488 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М | МАШ.-Ч | 11.5 | 5.29
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 2.47 | 1.1362
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 1.28 | 0.5888
| 30434 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100ШТ | 0.4 | 0.184
| 30478 | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 12.5 | 5.75
| 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 6.84 | 3.1464
| 64674 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 12.5 | 5.75
| 111-14 | КОРОБ ЕKF-PLAST 100Х60ММ | М | 0
| Ц0802-396-05 | КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М 2 | 100М | 2.51
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 37.6 | 94.376
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 14.06 | 35.2906
| 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 1.28 | 3.2128
| 1488 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М | МАШ.-Ч | 11.5 | 28.865
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 2.47 | 6.1997
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 1.28 | 3.2128
| 30434 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100ШТ | 0.4 | 1.004
| 30478 | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 12.5 | 31.375
| 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 6.84 | 17.1684
| 64674 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 12.5 | 31.375
| 111-14 | КОРОБ ЕKF-PLAST 100Х60ММ | М | 0
| Ц0802-403-03 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ | 100М | 2.51
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 37 | 92.87
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.03 | 0.0753
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.03 | 0.0753
| 30475 | ДЮБЕЛИ | КГ | 1.8 | 4.518
| 30479 | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ | КГ | 1.3 | 3.263
| 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.01 | 0.0251
| 31087 | КРАСКА | КГ | 0.3 | 0.753
| 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.31 | 0.7781
| 46163 | СКОБЫ | 10ШТ | 28 | 70.28
| 63499 | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.12 | 0.3012
| 64055 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | 10ШТ | 4.9 | 12.299
| 64851 | ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100ШТ | 3 | 7.53
| 65157 | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ | 100ШТ | 0.12 | 0.3012
| 65317 | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ | КГ | 0.83 | 2.0833
| СЦЕНА | КАБЕЛИ | 1000М | 0
РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЕЙ ХОЛОДНЫЕ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ
| Е1604-005-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ(ДН 20Х1,9ММ) | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 4.16
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 190.24 | 791.3984
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.22 | 0.9152
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.22 | 0.9152
| 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 4.28 | 17.8048
| 3364 | СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ | МАШ.-Ч | 13.34 | 55.4944
| 9219 | ВОДА | М3 | 0.47 | 1.9552
| 30649 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А | КГ | 0.00016 | 0.0006656
| 38015 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 1,9/ | М | 89.9 | 373.984
| Е1607-005-01 МИНСТРОЙ РУЗ НОМ | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 100М | 4.16
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 5.01 | 20.8416
| 2011 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) | МАШ.-Ч | 1.5 | 6.24
| 9219 | ВОДА | М3 | 1 | 4.16
| 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т | 5e-05 | 0.000208
| 31651 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 | Т | 2e-05 | 8.32e-05
| 35567 | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ | КГ | 0.02 | 0.0832
| Ц0802-403-03 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ | 100М | 2.02
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 37 | 74.74
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.03 | 0.0606
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.03 | 0.0606
| 30475 | ДЮБЕЛИ | КГ | 1.8 | 3.636
| 30479 | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ | КГ | 1.3 | 2.626
| 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.01 | 0.0202
| 31087 | КРАСКА | КГ | 0.3 | 0.606
| 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.31 | 0.6262
| 46163 | СКОБЫ | 10ШТ | 28 | 56.56
| 63499 | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.12 | 0.2424
| 64055 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | 10ШТ | 4.9 | 9.898
| 64851 | ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100ШТ | 3 | 6.06
| 65157 | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ | 100ШТ | 0.12 | 0.2424
| 65317 | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ | КГ | 0.83 | 1.6766
| СЦЕНА | КАБЕЛИ | 1000М | 0
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОЕМ V = 100 М3 х 2 = 200 М3 13.
| Е1605-001-03 | УСТАНОВКА ЗАПОРНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | ШТ | 2
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 2.91 | 5.82
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.02 | 0.04
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 0.63 | 1.26
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.02 | 0.04
| 35319 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А | Т | 0.00033 | 0.00066
| 52040 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ | Т | 0.00207 | 0.00414
| 96947 | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100 | 1000ШТ | 0.002 | 0.004
| СЦЕНА | ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН JIP-FF ДУ-_________ММ | ШТ | 0
| Е1607-005-02 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 100М | 0.2
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 5.01 | 1.002
| 2011 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) | МАШ.-Ч | 1.5 | 0.3
| 9219 | ВОДА | М3 | 3.8 | 0.76
| 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т | 5e-05 | 1e-05
| 31651 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 | Т | 2e-05 | 4e-06
| 35567 | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ | КГ | 0.02 | 0.004
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОЕМ V = 100 М3 х 2 = 200 М3 14.
| Е1605-001-03 | УСТАНОВКА ЗАПОРНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | ШТ | 2
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 2.91 | 5.82
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.02 | 0.04
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 0.63 | 1.26
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.02 | 0.04
| 35319 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А | Т | 0.00033 | 0.00066
| 52040 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ | Т | 0.00207 | 0.00414
| 96947 | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100 | 1000ШТ | 0.002 | 0.004
| СЦЕНА | ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН JIP-FF ДУ-80ММ | ШТ | 0
| Е2204-001-01 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ Д-1,0М | 10М3 | 0.9
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 88.6 | 79.74
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 28.54 | 25.686
| 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.25 | 0.225
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 20.36 | 18.324
| 1932 | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ | МАШ.-Ч | 0.16 | 0.144
| 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 7.77 | 6.993
| 2703 | ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.32 | 0.288
| 9219 | ВОДА | М3 | 0.0031 | 0.00279
| 12226 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100 | М3 | 0.1 | 0.09
| 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.0008 | 0.00072
| 30652 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1 | Т | 0.0011 | 0.00099
| 30659 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ | М2 | 1.2 | 1.08
| 36025 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА | М3 | 0.04 | 0.036
| 45021 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100) | М3 | 1.33 | 1.197
| 403-507 | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ДНИЩА КЦД-10 | ШТ | 2
| 403-494 | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦД1-10 | ШТ | 2
| 403-504 | КОЛЬЦО ОПОРНОЕ К Ц О -1 | ШТ | 2
| 403-483 | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-6 | ШТ | 4
| 1-232 | БЕТОН КЛ.В7,5 ДЛЯ ТРУБ | М3 | 0.56
| 1140-12758 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ М-1200 ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 0.36
| 1140-12758 | ЛЮК ЧУГУННЫЙ | шт | 0
| Е1607-005-02 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 100М | 0.2
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 5.01 | 1.002
| 2011 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) | МАШ.-Ч | 1.5 | 0.3
| 9219 | ВОДА | М3 | 3.8 | 0.76
| 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т | 5e-05 | 1e-05
| 31651 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 | Т | 2e-05 | 4e-06
| 35567 | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ | КГ | 0.02 | 0.004
ЕМКОСТЬ СБОРА КОНДЕНСАТА V = 1,0 М3 1
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (АС-3)
| Е0101-197-08 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "АТLАS", "VОLVО", "КОМАТSU", "НIТАСНI", "LIЕВНЕR", НУUNDАI RОВЕХ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 1000 М3 ГРУНТА | 0.003
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 9.11 | 0.02733
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 25.76 | 0.07728
| 258 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 6.1 | 0.0183
| 1941 | ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER","HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3 | МАШ.-Ч | 19.66 | 0.05898
| 43113 | ЩЕБЕНЬ | М3 | 0.12 | 0.00036
| Е0102-057-02 ТЧ П.3.187 КЗТР=1,2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,2 | 100М3 | 0.03
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 184.8 | 5.544
РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ
ФУНДАМЕНТНАЯ ЛЕНТА ФЛМ1(АС-11)
| Е0601-001-22 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ | 100М3 | 0.02
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 446.04 | 8.9208
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 30.64 | 0.6128
| 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.27 | 0.0054
| 403 | ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ | МАШ.-Ч | 21.42 | 0.4284
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 28.5 | 0.57
| 1571 | ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ | МАШ.-Ч | 0.81 | 0.0162
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 1.87 | 0.0374
| 6322 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ | М3 | 101.5 | 2.03
| 9219 | ВОДА | М3 | 0.283 | 0.00566
| 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.013 | 0.00026
| 30652 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1 | Т | 0.025 | 0.0005
| 32524 | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ | Т | 0.0303 | 0.000606
| 35516 | РОГОЖА | М2 | 88.2 | 1.764
| 36053 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА | М3 | 0.14 | 0.0028
| 36061 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА | М3 | 0.47 | 0.0094
| 51619 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ | М2 | 39.2 | 0.784
| Е0602-011-03 ДОП. 9 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ) | Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ | 0.08
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 78.88 | 6.3104
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1.25 | 0.1
| 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.98 | 0.0784
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.14 | 0.0112
| 1523 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.12 | 0.0096
| 2484 | СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ | МАШ.-Ч | 1.4 | 0.112
| 2512 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ.-Ч | 0.13 | 0.0104
| 2577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ.-Ч | 0.86 | 0.0688
| 2769 | СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ | МАШ.-Ч | 2.1 | 0.168
| 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 2.6 | 0.208
| 43899 | ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ | КГ | 7 | 0.56
| 45002 | КРУГ ОТРЕЗНОЙ | ШТ | 0.5 | 0.04
| 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 1.8 | 0.144
| Е0601-097-01 | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УСТАНОВКА АРМАТУРЫ | Т АРМАТУРЫ | 0.08
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 29.78 | 2.3824
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.58 | 0.0464
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.45 | 0.036
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.13 | 0.0104
| С124-21 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ | Т | 0.08
| Е0903-014-01 | МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М/ГС1 | Т | 4
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 63.28 | 253.12
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3.91 | 15.64
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.12 | 0.48
| 1513 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ.-Ч | 0.1 | 0.4
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.19 | 0.76
| 2577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ.-Ч | 1.46 | 5.84
| 3086 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т | МАШ.-Ч | 3.6 | 14.4
| 30322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0.021 | 0.084
| 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 1e-05 | 4e-05
| 31419 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | Т | 0.00031 | 0.00124
| 31524 | РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4 | Т | 0.0006 | 0.0024
| 32524 | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ | Т | 3e-05 | 0.00012
| 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 1.2 | 4.8
| 35311 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | Т | 0.00044 | 0.00176
| 35504 | КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ | Т | 0.0001 | 0.0004
| 36023 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА | М3 | 0.00103 | 0.00412
| 44567 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ 75Х6 ММ | Т | 1 | 4
| 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 0.36 | 1.44
| 50756 | ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т | Т | 0.0002 | 0.0008
| 96384 | КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5 | 10М | 0.0187 | 0.0748
| Е1303-4-26 К=2 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115(ЗА 2 РАЗА) | 100М2 | 1.62
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 7.66 | 12.4092
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.04 | 0.0648
| 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.02 | 0.0324
| 975 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т) | МАШ.-Ч | 0.02 | 0.0324
| 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.02 | 0.0324
| 2515 | АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ | МАШ.-Ч | 1.3 | 2.106
| 31795 | ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ | Т | 0.038 | 0.06156
| 34035 | УАЙТ-СПИРИТ | Т | 0.0028 | 0.004536
ГОЗОСБРНИК V = 5,0 М3 1
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (АС-3)
| Е0101-197-08 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "АТLАS", "VОLVО", "КОМАТSU", "НIТАСНI", "LIЕВНЕR", НУUNDАI RОВЕХ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 1000 М3 ГРУНТА | 0.003
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 9.11 | 0.02733
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 25.76 | 0.07728
| 258 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 6.1 | 0.0183
| 1941 | ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER","HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3 | МАШ.-Ч | 19.66 | 0.05898
| 43113 | ЩЕБЕНЬ | М3 | 0.12 | 0.00036
| Е0102-057-02 ТЧ П.3.187 КЗТР=1,2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,2 | 100М3 | 0.03
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 184.8 | 5.544
| Е310-1001 ШНК4.04.06-14 Р.3.Т.7 К=0,49 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49(ОТВОЗ ГРУНТА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО СКЛАДИРОВАНИЯ) | Т | 0
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.012887 | 0
| 3456 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т | МАШ.-Ч | 0.012887 | 0
РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ
ФУНДАМЕНТНАЯ ЛЕНТА ФЛМ1(АС-11)
| Е0601-001-22 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ | 100М3 | 0.02
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 446.04 | 8.9208
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 30.64 | 0.6128
| 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.27 | 0.0054
| 403 | ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ | МАШ.-Ч | 21.42 | 0.4284
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 28.5 | 0.57
| 1571 | ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ | МАШ.-Ч | 0.81 | 0.0162
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 1.87 | 0.0374
| 6322 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ | М3 | 101.5 | 2.03
| 9219 | ВОДА | М3 | 0.283 | 0.00566
| 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.013 | 0.00026
| 30652 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1 | Т | 0.025 | 0.0005
| 32524 | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ | Т | 0.0303 | 0.000606
| 35516 | РОГОЖА | М2 | 88.2 | 1.764
| 36053 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА | М3 | 0.14 | 0.0028
| 36061 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА | М3 | 0.47 | 0.0094
| 51619 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ | М2 | 39.2 | 0.784
| Е0602-011-03 ДОП. 9 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ) | Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ | 0.08
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 78.88 | 6.3104
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1.25 | 0.1
| 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.98 | 0.0784
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.14 | 0.0112
| 1523 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.12 | 0.0096
| 2484 | СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ | МАШ.-Ч | 1.4 | 0.112
| 2512 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ.-Ч | 0.13 | 0.0104
| 2577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ.-Ч | 0.86 | 0.0688
| 2769 | СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ | МАШ.-Ч | 2.1 | 0.168
| 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 2.6 | 0.208
| 43899 | ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ | КГ | 7 | 0.56
| 45002 | КРУГ ОТРЕЗНОЙ | ШТ | 0.5 | 0.04
| 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 1.8 | 0.144
| Е0601-097-01 | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УСТАНОВКА АРМАТУРЫ | Т АРМАТУРЫ | 0.08
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 29.78 | 2.3824
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.58 | 0.0464
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.45 | 0.036
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.13 | 0.0104
| С124-21 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ | Т | 0
| Е0101-192-01 ДОП. 5 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ "KOMATSU" Д-85А МОЩНОСТЬЮ 179 КВТ [240 Л.С.] С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5 М ГРУНТА 1 ГРУНТА | 1000М3 | 0.001
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1.82 | 0.00182
| 3460 | БУЛЬДОЗЕРЫ "KOMATSU" Д-85А ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО), МОЩНОСТЬЮ 179 (240) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1.82 | 0.00182
| Е0102-005-01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2 | 100М3 | 0.01
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 12.53 | 0.1253
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3.04 | 0.0304
| 660 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 3.04 | 0.0304
| 1866 | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 12.18 | 0.1218
| Е0102-061-01 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0.01
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 88.5 | 0.885
| Е0903-014-01 | МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М/ГС1 | Т | 4
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 63.28 | 253.12
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3.91 | 15.64
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.12 | 0.48
| 1513 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ.-Ч | 0.1 | 0.4
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.19 | 0.76
| 2577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ.-Ч | 1.46 | 5.84
| 3086 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т | МАШ.-Ч | 3.6 | 14.4
| 30322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0.021 | 0.084
| 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 1e-05 | 4e-05
| 31419 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | Т | 0.00031 | 0.00124
| 31524 | РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4 | Т | 0.0006 | 0.0024
| 32524 | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ | Т | 3e-05 | 0.00012
| 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 1.2 | 4.8
| 35311 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | Т | 0.00044 | 0.00176
| 35504 | КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ | Т | 0.0001 | 0.0004
| 36023 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА | М3 | 0.00103 | 0.00412
| 44567 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ 75Х6 ММ | Т | 1 | 4
| 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 0.36 | 1.44
| 50756 | ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т | Т | 0.0002 | 0.0008
| 96384 | КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5 | 10М | 0.0187 | 0.0748
| Е1303-4-26 К=2 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115(ЗА 2 РАЗА) | 100М2 | 1.62
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 7.66 | 12.4092
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.04 | 0.0648
| 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.02 | 0.0324
| 975 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т) | МАШ.-Ч | 0.02 | 0.0324
| 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.02 | 0.0324
| 2515 | АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ | МАШ.-Ч | 1.3 | 2.106
| 31795 | ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ | Т | 0.038 | 0.06156
| 34035 | УАЙТ-СПИРИТ | Т | 0.0028 | 0.004536
| Е2006-015-01 | УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ | АГРЕГАТ | 1
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 11.77 | 11.77
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.16 | 0.16
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.07 | 0.07
| 969 | ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т) | МАШ.-Ч | 2.7 | 2.7
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.09 | 0.09
| 30317 | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ | Т | 0.0062 | 0.0062
| ЦЕНА | ОБОРУДОВАНИЯ | КОМПЛЕКТ | 0
НАВЕС ДЛЯ ТРК 2.1-2.16 (ДВУХПОСТОВАЯ 16 ШТ.)
ОТДЕЛКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК
| Е1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН | 100М2 | 8.36
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 56 | 468.16
| 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1.67 | 13.9612
| 9219 | ВОДА | М3 | 0.63 | 5.2668
| 12370 | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ | Т | 0.825 | 6.897
| 31434 | ГРУНТОВКА | Т | 0.018 | 0.15048
| Е1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8 | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН | 100М2 | -8.36
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 40 | -334.4
| 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1.336 | -11.169
| 9219 | ВОДА | М3 | 0.504 | -4.2134
| 12370 | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ | Т | 0.66 | -5.5176
| Е1504-005-05 ДОП. 4 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | 100М2 | 8.36
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 25.41 | 212.4276
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.1 | 0.836
| 2826 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ЗИЛ-130, 5Т | МАШ-Ч | 0.1 | 0.836
| 31054 | КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | Т | 0.063 | 0.52668
| 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0.005 | 0.0418
| 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0.84 | 7.0224
| 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0.31 | 2.5916
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
| Ц0802-472-02 ДОП. 8 | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 | 100М | 5.1
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 16.6 | 84.66
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.44 | 2.244
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.22 | 1.122
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 3.13 | 15.963
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.22 | 1.122
| 31248 | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 | Т | 0.0037 | 0.01887
| 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 0.9 | 4.59
| 44564 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ | Т | 0.13 | 0.663
|  | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЕ |  | 0
| Е2006-015-01 | УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ | АГРЕГАТ | 10
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 11.77 | 117.7
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.16 | 1.6
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.07 | 0.7
| 969 | ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т) | МАШ.-Ч | 2.7 | 27
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.09 | 0.9
| 30317 | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ | Т | 0.0062 | 0.062
| ЦЕНА | ОБОРУДОВАНИЯ | КОМПЛЕКТ | 0
МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ
| Ц0802-395-01 | ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАМПОВАННЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКА, ММ, ДО 200 | Т | 1.515
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 67.5 | 102.2625
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 22.92 | 34.7238
| 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 1.56 | 2.3634
| 1488 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М | МАШ.-Ч | 19.8 | 29.997
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 13.1 | 19.8465
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 1.56 | 2.3634
| 30484 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | КГ | 2.54 | 3.8481
| 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 3.36 | 5.0904
| 111-37 | ESCA ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ CLP10-080-300-3000 IEK | ШТ | 0
| 111-38 | КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КС М6Х10 | ШТ | 0
КРЕПЛЕНИЯ БАЛКИ ДЛЯ ЛОТКА
| 111-1 | STRUT ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 41Х41 CLP1S-41-41-03-25 | ШТ | 0
| 111-2 | КОНСОЛЬ STRUT ОДИНАРНАЯ 41Х41 CLМ50D-CSO-41-41-03 | ШТ | 0
| 111-3 | ВИНТ С ПОЛУС ГОЛ. И КРЕСТ ШЛИЦ DIN 7985 M6X20 IEK CMZ10-VPL-6-20 | ШТ | 0
| 111-4 | ГАЙКА КАНАЛЬНАЯ М6Х40 IEK CMZ10-GK-06 | ШТ | 0
| 111-5 | КРЕПЛЕНИЕ ПРИВАРНОЕ ДЛЯ STRUT-ПРОФИЛЯ BS IEK CLМ50D-PKS-150-40 BS | ШТ | 0
| 111-6 | БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ М10Х60 IEK CLP1M-B-10-60 | ШТ | 0
| 111-7 | БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ М10Х30 IEK CLP1M-B-10-30 | ШТ | 0
| 111-8 | ГАЙКА СО СТОПОРНЫМ БУРТОМ М10 IEK CLP1M-N-10 | ШТ | 0
| 111-9 | ГАЙКА КАНАЛЬНАЯ М10Х40 IEK CMZ10-GK-10 | ШТ | 0
| 111-10 | БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ М8/10Х75 IEK CLP1M-B-10-75 | ШТ | 0
ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ
| Ц0802-403-03 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ | 100М | 22.47
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 37 | 831.39
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.03 | 0.6741
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.03 | 0.6741
| 30475 | ДЮБЕЛИ | КГ | 1.8 | 40.446
| 30479 | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ | КГ | 1.3 | 29.211
| 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.01 | 0.2247
| 31087 | КРАСКА | КГ | 0.3 | 6.741
| 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.31 | 6.9657
| 46163 | СКОБЫ | 10ШТ | 28 | 629.16
| 63499 | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.12 | 2.6964
| 64055 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | 10ШТ | 4.9 | 110.103
| 64851 | ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100ШТ | 3 | 67.41
| 65157 | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ | 100ШТ | 0.12 | 2.6964
| 65317 | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ | КГ | 0.83 | 18.6501
| СЦЕНА | КАБЕЛИ | 1000М | 0
МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОРОБОК
| Ц0803-591-01 | КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М 2 | 100ШТ | 0.53
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 39.5 | 20.935
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.06 | 0.0318
| 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 6.4 | 3.392
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.03 | 0.0159
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.03 | 0.0159
| 30434 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100ШТ | 1.02 | 0.5406
| 35097 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5Х20 ММ | Т | 0.00016 | 8.48e-05
| 35101 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | Т | 0.0003 | 0.000159
| 64825 | ПОДРОЗЕТНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ | 100ШТ | 1.03 | 0.5459
| 97117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0.11 | 0.0583
| 1512-63 | КОРОБ ЕKF-PLAST 100Х100ММ | ШТ | 53
МОНТАЖ ПРИБОРОВ ОСВЕЩЕНИЯ
| Ц0803-594-1 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 | 100ШТ | 0.64
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 88 | 56.32
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 34.6 | 22.144
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 1.55 | 0.992
| 1488 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М | МАШ.-Ч | 31.5 | 20.16
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 1.55 | 0.992
| 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.00315 | 0.002016
| 64931 | РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ | 100ШТ | 2.04 | 1.3056
| 65312 | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ | 2.8 | 1.792
| 65758 | ШПИЛЬКИ | ШТ | 204 | 130.56
| 1545-10 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ МОЩН. _________ВТ ДСП-1005 | ШТ | 0
САНУЗЕЛ ИЗ МОДУЛЬНОГО-БЛОКА
|  | ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА ПОЛА | м2 | 31
|  | ОТДЕЛКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | м2 | 162.4
| Е1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН | 100М2 | 1.624
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 56 | 90.944
| 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1.67 | 2.7121
| 9219 | ВОДА | М3 | 0.63 | 1.0231
| 12370 | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ | Т | 0.825 | 1.3398
| 31434 | ГРУНТОВКА | Т | 0.018 | 0.029232
| Е1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8 | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН | 100М2 | -1.624
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 40 | -64.96
| 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1.336 | -2.1697
| 9219 | ВОДА | М3 | 0.504 | -0.8185
| 12370 | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ | Т | 0.66 | -1.0718
| Е1504-005-05 ДОП. 4 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | 100М2 | 1.624
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 25.41 | 41.2658
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.1 | 0.1624
| 2826 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ЗИЛ-130, 5Т | МАШ-Ч | 0.1 | 0.1624
| 31054 | КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | Т | 0.063 | 0.10231
| 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0.005 | 0.00812
| 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0.84 | 1.3642
| 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0.31 | 0.50344
|  | УСТАНОВКА ПРОЕМОВ (ОКНО, ДВЕРИ И ВИТРАЖИ) | м2 | 8
| Е1001-039-03 ШНК 4.02.70-05 П.1.10 КЗТР=1,15, КЭМ=1,25 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 / ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ДВ-1. | 100М2 | 0.08
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 132.25 | 10.58
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 4.875 | 0.39
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 4.875 | 0.39
| 29917 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ | М2 | 100 | 8
| 29981 | НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ | М | 540 | 43.2
| 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.01012 | 0.0008096
| 36053 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА | М3 | 0.08 | 0.0064
| 38617 | ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ | КГ | 108 | 8.64
|  | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА | М2 | 21
| Е1501-052-01 ДОП. 1 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ | 100М2 | 0.21
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 387.13 | 81.2973
| 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 41.4 | 8.694
| 1523 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 137.7 | 28.917
| 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 59.28 | 12.4488
| 30325 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35 | Т | 0.0146 | 0.003066
| 31017 | КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ | Т | 0.0031 | 0.000651
| 32297 | ШПАТЛЕВКА "KNAUF" | Т | 0.083 | 0.01743
| 32298 | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF" | Т | 0.025 | 0.00525
| 35414 | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 10 ММ | М2 | 108 | 22.68
| 35523 | НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ | 1000ШТ | 0.9 | 0.189
| 49329 | ПРОФИЛЬ 60Х27 | М | 510 | 107.1
| 49330 | ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ | ШТ | 300 | 63
| 49331 | ПРЯМОЙ ПОДВЕС | ШТ | 120 | 25.2
| 49332 | СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ | ШТ | 72 | 15.12
| 49333 | СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ | ШТ | 72 | 15.12
| 49334 | УДЛИНИТЕЛЬ | ШТ | 150 | 31.5
| Е1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 0.21
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 68.1 | 14.301
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.23 | 0.0483
| 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.05 | 0.0105
| 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1.95 | 0.4095
| 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0.18 | 0.0378
| 9219 | ВОДА | М3 | 0.74 | 0.1554
| 12370 | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ | Т | 0.962 | 0.20202
| 31434 | ГРУНТОВКА | Т | 0.02 | 0.0042
| Е1502-019-12 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8 | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ | 100М2 | -0.21
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 49.04 | -10.2984
| 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1.56 | -0.3276
| 9219 | ВОДА | М3 | 0.592 | -0.12432
| 12370 | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ | Т | 0.7696 | -0.16162
| Е1504-005-06 ДОП. 4 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 0.21
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 28.6 | 6.006
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.1 | 0.021
| 2826 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ЗИЛ-130, 5Т | МАШ-Ч | 0.1 | 0.021
| 31054 | КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | Т | 0.069 | 0.01449
| 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0.0055 | 0.001155
| 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0.84 | 0.1764
| 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0.31 | 0.0651
|  | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ОВКВ | шт | 7
| Е2006-015-01 | УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС.М3/ЧАС | АГРЕГАТ | 7
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 11.77 | 82.39
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.16 | 1.12
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.07 | 0.49
| 969 | ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т) | МАШ.-Ч | 2.7 | 18.9
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.09 | 0.63
| 30317 | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ | Т | 0.0062 | 0.0434
| ЦЕНА | ОБОРУДОВАНИЯ | КОМПЛЕКТ | 0
|  | МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ | м2 | 8.8
| Е2001-001-01 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | 100М2 | 0.088
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 167.86 | 14.7717
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1.3 | 0.1144
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.52 | 0.04576
| 977 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т) | МАШ.-Ч | 0.39 | 0.03432
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 1.79 | 0.15752
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.78 | 0.06864
| 30027 | АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1), ДИАМЕТРОМ 8,0-10,0 ММ | Т | 0.00089 | 7.832e-05
| 30322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0.015 | 0.00132
| 32117 | МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН" | Т | 0.00501 | 0.00044088
| 35319 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А | Т | 0.00045 | 3.96e-05
| 43853 | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | М2 | 100 | 8.8
| 45407 | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) | КГ | 8 | 0.704
|  | МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ | м | 140
| Ц0802-395-01 | ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАМПОВАННЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКА, ММ, ДО 200 | Т | 0.742
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 67.5 | 50.085
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 22.92 | 17.0066
| 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 1.56 | 1.1575
| 1488 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М | МАШ.-Ч | 19.8 | 14.6916
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 13.1 | 9.7202
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 1.56 | 1.1575
| 30484 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | КГ | 2.54 | 1.8847
| 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 3.36 | 2.4931
| 111-37 | ESCA ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ CLP10-080-300-3000 IEK | ШТ | 0
| 111-38 | КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КС М6Х10 | ШТ | 0
КРЕПЛЕНИЯ БАЛКИ ДЛЯ ЛОТКА
| 111-1 | STRUT ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 41Х41 CLP1S-41-41-03-25 | ШТ | 0
| 111-2 | КОНСОЛЬ STRUT ОДИНАРНАЯ 41Х41 CLМ50D-CSO-41-41-03 | ШТ | 0
| 111-3 | ВИНТ С ПОЛУС ГОЛ. И КРЕСТ ШЛИЦ DIN 7985 M6X20 IEK CMZ10-VPL-6-20 | ШТ | 0
| 111-4 | ГАЙКА КАНАЛЬНАЯ М6Х40 IEK CMZ10-GK-06 | ШТ | 0
| 111-5 | КРЕПЛЕНИЕ ПРИВАРНОЕ ДЛЯ STRUT-ПРОФИЛЯ BS IEK CLМ50D-PKS-150-40 BS | ШТ | 0
| 111-6 | БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ М10Х60 IEK CLP1M-B-10-60 | ШТ | 0
| 111-7 | БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ М10Х30 IEK CLP1M-B-10-30 | ШТ | 0
| 111-8 | ГАЙКА СО СТОПОРНЫМ БУРТОМ М10 IEK CLP1M-N-10 | ШТ | 0
| 111-9 | ГАЙКА КАНАЛЬНАЯ М10Х40 IEK CMZ10-GK-10 | ШТ | 0
| 111-10 | БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ М8/10Х75 IEK CLP1M-B-10-75 | ШТ | 0
|  | ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | м | 140
| Ц0802-403-03 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ | 100М | 1.4
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 37 | 51.8
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.03 | 0.042
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.03 | 0.042
| 30475 | ДЮБЕЛИ | КГ | 1.8 | 2.52
| 30479 | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ | КГ | 1.3 | 1.82
| 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.01 | 0.014
| 31087 | КРАСКА | КГ | 0.3 | 0.42
| 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.31 | 0.434
| 46163 | СКОБЫ | 10ШТ | 28 | 39.2
| 63499 | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.12 | 0.168
| 64055 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | 10ШТ | 4.9 | 6.86
| 64851 | ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100ШТ | 3 | 4.2
| 65157 | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ | 100ШТ | 0.12 | 0.168
| 65317 | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ | КГ | 0.83 | 1.162
| СЦЕНА | КАБЕЛИ | 1000М | 0
|  | МОНТАЖ ПРИБОРОВ ОСВЕЩЕНИЯ | шт | 9
| Ц0803-594-1 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 | 100ШТ | 0.09
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 88 | 7.92
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 34.6 | 3.114
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 1.55 | 0.1395
| 1488 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М | МАШ.-Ч | 31.5 | 2.835
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 1.55 | 0.1395
| 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.00315 | 0.0002835
| 64931 | РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ | 100ШТ | 2.04 | 0.1836
| 65312 | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ | 2.8 | 0.252
| 65758 | ШПИЛЬКИ | ШТ | 204 | 18.36
| 1545-10 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ МОЩН. 36ВТ ДСП-1005 | ШТ | 0
|  | МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ | шт | 8
| Ц0803-591-08 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ | 0.08
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 43.2 | 3.456
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.08 | 0.0064
| 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 6.4 | 0.512
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.04 | 0.0032
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.04 | 0.0032
| 30434 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100ШТ | 1.02 | 0.0816
| 35097 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5Х20 ММ | Т | 0.00016 | 1.28e-05
| 35101 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | Т | 0.0003 | 2.4e-05
| 64825 | ПОДРОЗЕТНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ | 100ШТ | 1.03 | 0.0824
| 97117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0.11 | 0.0088
| 111-110 | ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 16А 250В | ШТ | 0
|  | РАСКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | шт | 68
|  | МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОРОБОК | шт | 17
| Ц0803-591-01 | КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М 2 | 100ШТ | 0.17
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 39.5 | 6.715
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.06 | 0.0102
| 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 6.4 | 1.088
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.03 | 0.0051
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.03 | 0.0051
| 30434 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100ШТ | 1.02 | 0.1734
| 35097 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5Х20 ММ | Т | 0.00016 | 2.72e-05
| 35101 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | Т | 0.0003 | 5.1e-05
| 64825 | ПОДРОЗЕТНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ | 100ШТ | 1.03 | 0.1751
| 97117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0.11 | 0.0187
| 1512-63 | КОРОБ ЕKF-PLAST 100Х100ММ | ШТ | 0
|  | МОНТАЖ ЗРА ВК | шт | 9
| Е1605-001-03 | УСТАНОВКА ЗАПОРНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | ШТ | 9
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 2.91 | 26.19
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.02 | 0.18
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 0.63 | 5.67
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.02 | 0.18
| 35319 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А | Т | 0.00033 | 0.00297
| 52040 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ | Т | 0.00207 | 0.01863
| 96947 | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100 | 1000ШТ | 0.002 | 0.018
| СЦЕНА | ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН JIP-FF ДУ-100ММ | ШТ | 9
|  | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВК | м | 60
РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЕЙ ХОЛОДНЫЕ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ
| Е1604-005-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ(ДН 20Х1,9ММ) | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0.6
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 190.24 | 114.144
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.22 | 0.132
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.22 | 0.132
| 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 4.28 | 2.568
| 3364 | СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ | МАШ.-Ч | 13.34 | 8.004
| 9219 | ВОДА | М3 | 0.47 | 0.282
| 30649 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А | КГ | 0.00016 | 9.6e-05
| 38015 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ | М | 89.9 | 53.94
|  | ГИДРОИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВК | м | 60
| Е1607-005-01 МИНСТРОЙ РУЗ НОМ | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 100М | 0.6
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 5.01 | 3.006
| 2011 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) | МАШ.-Ч | 1.5 | 0.9
| 9219 | ВОДА | М3 | 1 | 0.6
| 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т | 5e-05 | 3e-05
| 31651 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 | Т | 2e-05 | 1.2e-05
| 35567 | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ | КГ | 0.02 | 0.012
|  | МОНТАЖ САНТЕХ ПРИБОРОВ | шт | 16
| Е1701-001-14 | УСТАНОВКА САНТЕХ ПРИБОРОВ | 10КОМПЛ. | 1.6
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 21.65 | 34.64
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.22 | 0.352
| 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.2 | 0.32
| 2826 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ЗИЛ-130, 5Т | МАШ-Ч | 0.22 | 0.352
| СЦЕНА | САНТЕХ ПРИБОРОВ | КОМПЛЕКТ | 0
ЗДАНИЕ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА С ЗАЛОМ ОЖИДАНИЯ
|  | МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И ОБШИВКА СТЕН | м2 | 206
| Е1507-016-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | ОБЛИЦОВКА СТЕН ИЗ ЛИСТОВ СТЕНОВОЙ ГИПСОКАРТОНОМ В 2 СЛОЯ ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ: С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ | 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 2.06
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 128.85 | 265.431
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.62 | 1.2772
| 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 6 | 12.36
| 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0.21 | 0.4326
| 2209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 6 | 12.36
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.41 | 0.8446
| 9219 | ВОДА | М3 | 0.0163 | 0.033578
| 30825 | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ | ШТ | 190 | 391.4
| 30826 | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5 | 1000 ШТ | 0.5 | 1.03
| 30838 | ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ" | Т | 0.025 | 0.0515
| 30850 | ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ | 100 М | 0.75 | 1.545
| 30873 | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55 | М | 70 | 144.2
| 30874 | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27 | М | 200 | 412
| 30876 | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27 | ШТ | 70 | 144.2
| 76848 | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5Х35 | 1000 ШТ | 1.4 | 2.884
| СЦЕНА | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛО 12,5 ММ | М2 | 432.6
|  | ОТДЕЛКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | м2 | 222
| Е1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН | 100М2 | 2.22
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 56 | 124.32
| 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1.67 | 3.7074
| 9219 | ВОДА | М3 | 0.63 | 1.3986
| 12370 | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ | Т | 0.825 | 1.8315
| 31434 | ГРУНТОВКА | Т | 0.018 | 0.03996
| Е1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8 | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН | 100М2 | -2.22
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 40 | -88.8
| 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1.336 | -2.9659
| 9219 | ВОДА | М3 | 0.504 | -1.1189
| 12370 | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ | Т | 0.66 | -1.4652
| Е1504-005-05 ДОП. 4 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | 100М2 | 2.22
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 25.41 | 56.4102
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.1 | 0.222
| 2826 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ЗИЛ-130, 5Т | МАШ-Ч | 0.1 | 0.222
| 31054 | КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | Т | 0.063 | 0.13986
| 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0.005 | 0.0111
| 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0.84 | 1.8648
| 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0.31 | 0.6882
|  | УСТАНОВКА ПРОЕМОВ (ОКНО, ДВЕРИ И ВИТРАЖИ) | м2 | 8
| Е1001-039-03 ШНК 4.02.70-05 П.1.10 КЗТР=1,15, КЭМ=1,25 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 / ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ДВ-1. | 100М2 | 0.58
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 132.25 | 76.705
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 4.875 | 2.8275
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 4.875 | 2.8275
| 29917 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ | М2 | 100 | 58
| 29981 | НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ | М | 540 | 313.2
| 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.01012 | 0.0058696
| 36053 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА | М3 | 0.08 | 0.0464
| 38617 | ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ | КГ | 108 | 62.64
|  | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА | М2
| Е1501-052-01 ДОП. 1 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ | 100М2 | 0.62
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 387.13 | 240.0206
| 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 41.4 | 25.668
| 1523 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 137.7 | 85.374
| 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 59.28 | 36.7536
| 30325 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35 | Т | 0.0146 | 0.009052
| 31017 | КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ | Т | 0.0031 | 0.001922
| 32297 | ШПАТЛЕВКА "KNAUF" | Т | 0.083 | 0.05146
| 32298 | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF" | Т | 0.025 | 0.0155
| 35414 | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 10 ММ | М2 | 108 | 66.96
| 35523 | НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ | 1000ШТ | 0.9 | 0.558
| 49329 | ПРОФИЛЬ 60Х27 | М | 510 | 316.2
| 49330 | ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ | ШТ | 300 | 186
| 49331 | ПРЯМОЙ ПОДВЕС | ШТ | 120 | 74.4
| 49332 | СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ | ШТ | 72 | 44.64
| 49333 | СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ | ШТ | 72 | 44.64
| 49334 | УДЛИНИТЕЛЬ | ШТ | 150 | 93
| Е1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 0.62
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 68.1 | 42.222
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.23 | 0.1426
| 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.05 | 0.031
| 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1.95 | 1.209
| 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0.18 | 0.1116
| 9219 | ВОДА | М3 | 0.74 | 0.4588
| 12370 | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ | Т | 0.962 | 0.59644
| 31434 | ГРУНТОВКА | Т | 0.02 | 0.0124
| Е1502-019-12 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8 | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ | 100М2 | -0.62
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 49.04 | -30.4048
| 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1.56 | -0.9672
| 9219 | ВОДА | М3 | 0.592 | -0.36704
| 12370 | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ | Т | 0.7696 | -0.47715
| Е1504-005-06 ДОП. 4 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 0.62
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 28.6 | 17.732
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.1 | 0.062
| 2826 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ЗИЛ-130, 5Т | МАШ-Ч | 0.1 | 0.062
| 31054 | КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | Т | 0.069 | 0.04278
| 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0.0055 | 0.00341
| 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0.84 | 0.5208
| 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0.31 | 0.1922
|  | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ОВКВ | шт
| Е2006-015-01 | УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС.М3/ЧАС | АГРЕГАТ | 18
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 11.77 | 211.86
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.16 | 2.88
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.07 | 1.26
| 969 | ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т) | МАШ.-Ч | 2.7 | 48.6
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.09 | 1.62
| 30317 | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ | Т | 0.0062 | 0.1116
| ЦЕНА | ОБОРУДОВАНИЯ | КОМПЛЕКТ | 0
|  | МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ | м2
| Е2001-001-01 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | 100М2 | 0.02
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 167.86 | 3.3572
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1.3 | 0.026
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.52 | 0.0104
| 977 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т) | МАШ.-Ч | 0.39 | 0.0078
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 1.79 | 0.0358
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.78 | 0.0156
| 30027 | АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1), ДИАМЕТРОМ 8,0-10,0 ММ | Т | 0.00089 | 1.78e-05
| 30322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0.015 | 0.0003
| 32117 | МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН" | Т | 0.00501 | 0.0001002
| 35319 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А | Т | 0.00045 | 9e-06
| 43853 | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | М2 | 100 | 2
| 45407 | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) | КГ | 8 | 0.16
|  | МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ | м | 814
| Ц0802-395-01 | ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАМПОВАННЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКА, ММ, ДО 200 | Т | 1.3838
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 67.5 | 93.4065
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 22.92 | 31.7167
| 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 1.56 | 2.1587
| 1488 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М | МАШ.-Ч | 19.8 | 27.3992
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 13.1 | 18.1278
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 1.56 | 2.1587
| 30484 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | КГ | 2.54 | 3.5149
| 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 3.36 | 4.6496
| 111-37 | ESCA ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ CLP10-080-300-3000 IEK | ШТ | 0
| 111-38 | КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КС М6Х10 | ШТ | 0
КРЕПЛЕНИЯ БАЛКИ ДЛЯ ЛОТКА
| 111-1 | STRUT ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 41Х41 CLP1S-41-41-03-25 | ШТ | 0
| 111-2 | КОНСОЛЬ STRUT ОДИНАРНАЯ 41Х41 CLМ50D-CSO-41-41-03 | ШТ | 0
| 111-3 | ВИНТ С ПОЛУС ГОЛ. И КРЕСТ ШЛИЦ DIN 7985 M6X20 IEK CMZ10-VPL-6-20 | ШТ | 0
| 111-4 | ГАЙКА КАНАЛЬНАЯ М6Х40 IEK CMZ10-GK-06 | ШТ | 0
| 111-5 | КРЕПЛЕНИЕ ПРИВАРНОЕ ДЛЯ STRUT-ПРОФИЛЯ BS IEK CLМ50D-PKS-150-40 BS | ШТ | 0
| 111-6 | БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ М10Х60 IEK CLP1M-B-10-60 | ШТ | 0
| 111-7 | БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ М10Х30 IEK CLP1M-B-10-30 | ШТ | 0
| 111-8 | ГАЙКА СО СТОПОРНЫМ БУРТОМ М10 IEK CLP1M-N-10 | ШТ | 0
| 111-9 | ГАЙКА КАНАЛЬНАЯ М10Х40 IEK CMZ10-GK-10 | ШТ | 0
| 111-10 | БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ М8/10Х75 IEK CLP1M-B-10-75 | ШТ | 0
|  | ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | м | 820
| Ц0802-403-03 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ | 100М | 8.2
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 37 | 303.4
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.03 | 0.246
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.03 | 0.246
| 30475 | ДЮБЕЛИ | КГ | 1.8 | 14.76
| 30479 | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ | КГ | 1.3 | 10.66
| 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.01 | 0.082
| 31087 | КРАСКА | КГ | 0.3 | 2.46
| 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.31 | 2.542
| 46163 | СКОБЫ | 10ШТ | 28 | 229.6
| 63499 | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.12 | 0.984
| 64055 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | 10ШТ | 4.9 | 40.18
| 64851 | ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100ШТ | 3 | 24.6
| 65157 | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ | 100ШТ | 0.12 | 0.984
| 65317 | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ | КГ | 0.83 | 6.806
| СЦЕНА | КАБЕЛИ | 1000М | 0.82
|  | МОНТАЖ ПРИБОРОВ ОСВЕЩЕНИЯ | шт
| Ц0803-594-1 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 | 100ШТ | 0.19
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 88 | 16.72
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 34.6 | 6.574
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 1.55 | 0.2945
| 1488 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М | МАШ.-Ч | 31.5 | 5.985
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 1.55 | 0.2945
| 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.00315 | 0.0005985
| 64931 | РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ | 100ШТ | 2.04 | 0.3876
| 65312 | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ | 2.8 | 0.532
| 65758 | ШПИЛЬКИ | ШТ | 204 | 38.76
| 1545-10 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ МОЩН. 36ВТ ДСП-1005 | ШТ | 19
|  | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВК | м | 60
РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЕЙ ХОЛОДНЫЕ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ
| Е1604-005-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ(ДН 20Х1,9ММ) | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0.85
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 190.24 | 161.704
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.22 | 0.187
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.22 | 0.187
| 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 4.28 | 3.638
| 3364 | СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ | МАШ.-Ч | 13.34 | 11.339
| 9219 | ВОДА | М3 | 0.47 | 0.3995
| 30649 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А | КГ | 0.00016 | 0.000136
| 38015 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 1,9/ | М | 89.9 | 76.415
|  | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | м2 | 74
| Ц0802-472-02 ДОП. 8 | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 | 100М | 0.74
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 16.6 | 12.284
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.44 | 0.3256
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.22 | 0.1628
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 3.13 | 2.3162
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.22 | 0.1628
| 31248 | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 | Т | 0.0037 | 0.002738
| 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 0.9 | 0.666
| 44564 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ | Т | 0.13 | 0.0962
АВАРИЙНОЙ ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР С АВР
|  | ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | М | 356
| Ц0802-403-03 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ | 100М | 3.56
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 37 | 131.72
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.03 | 0.1068
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.03 | 0.1068
| 30475 | ДЮБЕЛИ | КГ | 1.8 | 6.408
| 30479 | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ | КГ | 1.3 | 4.628
| 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.01 | 0.0356
| 31087 | КРАСКА | КГ | 0.3 | 1.068
| 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.31 | 1.1036
| 46163 | СКОБЫ | 10ШТ | 28 | 99.68
| 63499 | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.12 | 0.4272
| 64055 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | 10ШТ | 4.9 | 17.444
| 64851 | ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100ШТ | 3 | 10.68
| 65157 | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ | 100ШТ | 0.12 | 0.4272
| 65317 | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ | КГ | 0.83 | 2.9548
| СЦЕНА | КАБЕЛИ | 1000М | 0
|  | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЕ | ШТ | 1
| Ц3701-014-02 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ: 0,05 Т | ШТ. | 1
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 29.6 | 29.6
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3.43 | 3.43
| 983 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | МАШ.-Ч | 3.36 | 3.36
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 3.6 | 3.6
| 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.07 | 0.07
| 2577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ.-Ч | 0.2 | 0.2
| 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 1.44 | 1.44
| 35315 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А | Т | 0.0036 | 0.0036
| 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 0.24 | 0.24
| 64584 | ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | КГ | 15.2 | 15.2
| 1-10 | ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | КОМПЛ | 1
ЗДАНИЕ: МОТОПОМПЫ 1.
|  | МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛНЫХ ЛОТКОВ | м | 20
| Ц0802-395-01 | ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАМПОВАННЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКА, ММ, ДО 200 | Т | 0.106
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 67.5 | 7.155
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 22.92 | 2.4295
| 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 1.56 | 0.16536
| 1488 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М | МАШ.-Ч | 19.8 | 2.0988
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 13.1 | 1.3886
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 1.56 | 0.16536
| 30484 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | КГ | 2.54 | 0.26924
| 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 3.36 | 0.35616
| 111-37 | ESCA ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ CLP10-080-300-3000 IEK | ШТ | 25
| 111-38 | КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КС М6Х10 | ШТ | 24
КРЕПЛЕНИЯ БАЛКИ ДЛЯ ЛОТКА
| 111-1 | STRUT ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 41Х41 CLP1S-41-41-03-25 | ШТ | 17
| 111-2 | КОНСОЛЬ STRUT ОДИНАРНАЯ 41Х41 CLМ50D-CSO-41-41-03 | ШТ | 17
| 111-3 | ВИНТ С ПОЛУС ГОЛ. И КРЕСТ ШЛИЦ DIN 7985 M6X20 IEK CMZ10-VPL-6-20 | ШТ | 34
| 111-4 | ГАЙКА КАНАЛЬНАЯ М6Х40 IEK CMZ10-GK-06 | ШТ | 34
| 111-5 | КРЕПЛЕНИЕ ПРИВАРНОЕ ДЛЯ STRUT-ПРОФИЛЯ BS IEK CLМ50D-PKS-150-40 BS | ШТ | 17
| 111-6 | БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ М10Х60 IEK CLP1M-B-10-60 | ШТ | 34
| 111-7 | БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ М10Х30 IEK CLP1M-B-10-30 | ШТ | 34
| 111-8 | ГАЙКА СО СТОПОРНЫМ БУРТОМ М10 IEK CLP1M-N-10 | ШТ | 34
| 111-9 | ГАЙКА КАНАЛЬНАЯ М10Х40 IEK CMZ10-GK-10 | ШТ | 34
| 111-10 | БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ М8/10Х75 IEK CLP1M-B-10-75 | ШТ | 68
|  | ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | м | 25
| Ц0802-403-03 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ | 100М | 0.25
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 37 | 9.25
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.03 | 0.0075
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.03 | 0.0075
| 30475 | ДЮБЕЛИ | КГ | 1.8 | 0.45
| 30479 | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ | КГ | 1.3 | 0.325
| 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.01 | 0.0025
| 31087 | КРАСКА | КГ | 0.3 | 0.075
| 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.31 | 0.0775
| 46163 | СКОБЫ | 10ШТ | 28 | 7
| 63499 | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.12 | 0.03
| 64055 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | 10ШТ | 4.9 | 1.225
| 64851 | ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100ШТ | 3 | 0.75
| 65157 | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ | 100ШТ | 0.12 | 0.03
| 65317 | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ | КГ | 0.83 | 0.2075
| СЦЕНА | КАБЕЛИ | 1000М | 0
|  | МОНТАЖ ПРИБОРОВ ОСВЕЩЕНИЯ | шт | 3
| Ц0803-594-1 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 | 100ШТ | 0.03
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 88 | 2.64
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 34.6 | 1.038
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 1.55 | 0.0465
| 1488 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М | МАШ.-Ч | 31.5 | 0.945
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 1.55 | 0.0465
| 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.00315 | 9.45e-05
| 64931 | РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ | 100ШТ | 2.04 | 0.0612
| 65312 | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ | 2.8 | 0.084
| 65758 | ШПИЛЬКИ | ШТ | 204 | 6.12
| 1545-10 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ МОЩН. 36ВТ ДСП-1005 | ШТ | 3
|  | МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОРОБОК | шт | 3
| Ц0803-591-01 | КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М 2 | 100ШТ | 0.03
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 39.5 | 1.185
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.06 | 0.0018
| 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 6.4 | 0.192
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.03 | 0.0009
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.03 | 0.0009
| 30434 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100ШТ | 1.02 | 0.0306
| 35097 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5Х20 ММ | Т | 0.00016 | 4.8e-06
| 35101 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | Т | 0.0003 | 9e-06
| 64825 | ПОДРОЗЕТНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ | 100ШТ | 1.03 | 0.0309
| 97117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0.11 | 0.0033
| 1512-63 | КОРОБ ЕKF-PLAST 100Х100ММ | ШТ | 0
|  | РАСКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | шт | 12
|  | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ОВКВ | шт | 4
| Ц3701-014-02 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ: 0,05 Т | ШТ. | 4
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 29.6 | 118.4
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3.43 | 13.72
| 983 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | МАШ.-Ч | 3.36 | 13.44
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 3.6 | 14.4
| 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.07 | 0.28
| 2577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ.-Ч | 0.2 | 0.8
| 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 1.44 | 5.76
| 35315 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А | Т | 0.0036 | 0.0144
| 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 0.24 | 0.96
| 64584 | ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | КГ | 15.2 | 60.8
| 1-10 | ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | КОМПЛ | 4
КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ (КТП 6/0,4 Кв)
|  | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА | м3 | 4.61
| Е0101-192-01 ДОП. 5 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ "KOMATSU" Д-85А МОЩНОСТЬЮ 179 КВТ [240 Л.С.] С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5 М ГРУНТА 1 ГРУНТА | 1000М3 | 0.00461
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1.82 | 0.0083902
| 3460 | БУЛЬДОЗЕРЫ "KOMATSU" Д-85А ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО), МОЩНОСТЬЮ 179 (240) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1.82 | 0.0083902
| Е0102-005-01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2 | 100М3 | 0.0461
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 12.53 | 0.57763
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3.04 | 0.14014
| 660 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 3.04 | 0.14014
| 1866 | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 12.18 | 0.5615
| Е0102-061-01 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 88.5 | 0
|  | ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | м | 254
| Ц0802-403-03 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ | 100М | 2.54
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 37 | 93.98
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.03 | 0.0762
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.03 | 0.0762
| 30475 | ДЮБЕЛИ | КГ | 1.8 | 4.572
| 30479 | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ | КГ | 1.3 | 3.302
| 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.01 | 0.0254
| 31087 | КРАСКА | КГ | 0.3 | 0.762
| 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.31 | 0.7874
| 46163 | СКОБЫ | 10ШТ | 28 | 71.12
| 63499 | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.12 | 0.3048
| 64055 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | 10ШТ | 4.9 | 12.446
| 64851 | ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100ШТ | 3 | 7.62
| 65157 | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ | 100ШТ | 0.12 | 0.3048
| 65317 | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ | КГ | 0.83 | 2.1082
| СЦЕНА | КАБЕЛИ | 1000М | 0
|  | МОНТАЖ КТП | ШТ | 1
| Ц3701-014-02 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ: 0,05 Т | ШТ. | 1
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 29.6 | 29.6
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3.43 | 3.43
| 983 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | МАШ.-Ч | 3.36 | 3.36
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 3.6 | 3.6
| 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.07 | 0.07
| 2577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ.-Ч | 0.2 | 0.2
| 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 1.44 | 1.44
| 35315 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А | Т | 0.0036 | 0.0036
| 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 0.24 | 0.24
| 64584 | ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | КГ | 15.2 | 15.2
| 1-10 | ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | КОМПЛ | 1
|  | УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ | М | 14
| Ц0802-472-02 ДОП. 8 | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 | 100М | 0.14
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 16.6 | 2.324
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.44 | 0.0616
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.22 | 0.0308
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 3.13 | 0.4382
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.22 | 0.0308
| 31248 | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 | Т | 0.0037 | 0.000518
| 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 0.9 | 0.126
| 44564 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ | Т | 0.13 | 0.0182
|  | МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ | шт | 5
| Ц3701-014-02 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ: 0,05 Т | ШТ. | 5
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 29.6 | 148
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3.43 | 17.15
| 983 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | МАШ.-Ч | 3.36 | 16.8
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 3.6 | 18
| 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.07 | 0.35
| 2577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ.-Ч | 0.2 | 1
| 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 1.44 | 7.2
| 35315 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А | Т | 0.0036 | 0.018
| 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 0.24 | 1.2
| 64584 | ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | КГ | 15.2 | 76
| 1-10 | ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | КОМПЛ | 5
ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
|  | РАЗРАБОТКА траншей | м3 | 816.35
| Е0101-195-26 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER", HYUNDAI ROBEX, С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА | 1000М3 | 0.81635
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 7.26 | 5.9267
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 15.32 | 12.5065
| 1941 | ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER","HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3 | МАШ.-Ч | 15.32 | 12.5065
| Е0102-057-02 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 8.1635
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 154 | 1257.179
|  | СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ | М | 2644
|  | ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ | шт | 248
| Е2601-017-01 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ["АРМОФЛЕКС"],: ТРУБКАМИ | 10М | 24.8
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 3.52 | 87.296
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.25 | 6.2
| 1383 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК | МАШ.-Ч | 0.39 | 9.672
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.25 | 6.2
| 45935 | КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520 | Л | 0.143 | 3.5464
| 45936 | ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ "АРМОФЛЕКС" | Л | 0.02 | 0.496
| 45937 | КРАСКА "АРМОФИНИШ" | Л | 1.438 | 35.6624
| 45938 | ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ "АРМОФЛЕКС" 3Х50 ММ | М | 15 | 372
| 45958 | КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ) | ШТ | 30 | 744
| 46093 | ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ | КГ | 0.033 | 0.8184
| СЦЕНА | ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ДИАМЕТРОМ ____ММ | М | 248
|  | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА | М | 2644
| Е1602-002-08 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ | 100М | 20.16
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 61.05 | 1230.768
| 698 | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т | МАШ.-Ч | 0.18 | 3.6288
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.1 | 2.016
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 1.14 | 22.9824
| 2577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ.-Ч | 4.06 | 81.8496
| 9219 | ВОДА | М3 | 7.03
| 30649 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А | КГ | 0.0251
| 32534 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.001
| 34211 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А | Т | 0.0017
| 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 1.68
| 45031 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ | М3 | 0.007
| С | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д-____________ММ | М | 2016
|  | ГИДРОИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ | М | 2644
| Е1607-005-02 МИНСТРОЙ РУЗ НОМ | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 20.16
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 5.01 | 101.0016
| 2011 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) | МАШ.-Ч | 1.5 | 30.24
| 9219 | ВОДА | М3 | 3.8 | 76.608
| 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т | 5e-05 | 0.001008
| 31651 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 | Т | 2e-05 | 0.0004032
| 35567 | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ | КГ | 0.02 | 0.4032
|  | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА тран | м3 | 813
| Е0101-192-01 ДОП. 5 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ "KOMATSU" Д-85А МОЩНОСТЬЮ 179 КВТ [240 Л.С.] С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5 М ГРУНТА 1 ГРУНТА | 1000М3 | 0.813
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1.82 | 1.4797
| 3460 | БУЛЬДОЗЕРЫ "KOMATSU" Д-85А ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО), МОЩНОСТЬЮ 179 (240) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1.82 | 1.4797
| Е0102-005-01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2 | 100М3 | 8.13
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 12.53 | 101.8689
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3.04 | 24.7152
| 660 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 3.04 | 24.7152
| 1866 | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 12.18 | 99.0234
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
|  | СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ | М | 1844
|  | МОНТАЖ ЗРА | ШТ | 87
| Е1605-001-03 | УСТАНОВКА ЗАПОРНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | ШТ | 87
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 2.91 | 253.17
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.02 | 1.74
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 0.63 | 54.81
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.02 | 1.74
| 35319 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А | Т | 0.00033 | 0.02871
| 52040 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ | Т | 0.00207 | 0.18009
| 96947 | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100 | 1000ШТ | 0.002 | 0.174
| СЦЕНА | ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН JIP-FF ДУ-100ММ | ШТ | 9
|  | МОНТАЖ ТРУБНЫХ ОПОР | шт | 725
|  | ГИДРОИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ | М | 1844
| Е1607-005-02 МИНСТРОЙ РУЗ НОМ | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 18.44
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 5.01 | 92.3844
| 2011 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) | МАШ.-Ч | 1.5 | 27.66
| 9219 | ВОДА | М3 | 3.8 | 70.072
| 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т | 5e-05 | 0.000922
| 31651 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 | Т | 2e-05 | 0.0003688
| 35567 | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ | КГ | 0.02 | 0.3688
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ
|  | РАЗРАБОТКА ГРУНТА | М3 | 2023
| Е0101-197-08 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "АТLАS", "VОLVО", "КОМАТSU", "НIТАСНI", "LIЕВНЕR", НУUNDАI RОВЕХ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 1000 М3 ГРУНТА | 0.325
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 9.11 | 2.9607
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 25.76 | 8.372
| 258 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 6.1 | 1.9825
| 1941 | ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER","HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3 | МАШ.-Ч | 19.66 | 6.3895
| 43113 | ЩЕБЕНЬ | М3 | 0.12 | 0.039
| Е0102-057-02 ТЧ П.3.187 КЗТР=1,2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,2 | 100М3 | 3.25
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 184.8 | 600.6
|  | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ П/Э ТРУБ | М | 754
| Е1604-005-02 МИНСТРОЙ РУЗ НОМ | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 1.89
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 149.64 | 282.8196
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.3 | 0.567
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.08 | 0.1512
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.22 | 0.4158
| 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 4.56 | 8.6184
| 3364 | СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ | МАШ.-Ч | 8.12 | 15.3468
| 9219 | ВОДА | М3 | 0.74 | 1.3986
| 30649 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А | КГ | 0.0025 | 0.004725
| 38022 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 3,5/. | М | 92.9 | 175.581
|  | ГИДРОИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВК | м | 555
| Е1607-005-02 МИНСТРОЙ РУЗ НОМ | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 5.55
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 5.01 | 27.8055
| 2011 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) | МАШ.-Ч | 1.5 | 8.325
| 9219 | ВОДА | М3 | 3.8 | 21.09
| 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т | 5e-05 | 0.0002775
| 31651 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 | Т | 2e-05 | 0.000111
| 35567 | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ | КГ | 0.02 | 0.111
|  | МОНТАЖ ЗРА ВК | шт | 12
| Е1605-001-03 | УСТАНОВКА ЗАПОРНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | ШТ | 12
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 2.91 | 34.92
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.02 | 0.24
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 0.63 | 7.56
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.02 | 0.24
| 35319 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А | Т | 0.00033 | 0.00396
| 52040 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ | Т | 0.00207 | 0.02484
| 96947 | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100 | 1000ШТ | 0.002 | 0.024
| СЦЕНА | ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН JIP-FF ДУ-_____ММ | ШТ | 12
|  | МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ | ШТ | 57
| Е0102-057-02 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0.56
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 154 | 86.24
| Е2204-001-01 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ | 10М3 | 1.05
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 88.6 | 93.03
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 28.54 | 29.967
| 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.25 | 0.2625
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 20.36 | 21.378
| 1932 | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ | МАШ.-Ч | 0.16 | 0.168
| 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 7.77 | 8.1585
| 2703 | ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.32 | 0.336
| 9219 | ВОДА | М3 | 0.0031 | 0.003255
| 12181 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100 | М3 | 0.1 | 0.105
| 12699 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 2.26 | 2.373
| 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.0008 | 0.00084
| 30652 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1 | Т | 0.0011 | 0.001155
| 30659 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ | М2 | 1.2 | 1.26
| 36025 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА | М3 | 0.04 | 0.042
| 45021 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100) | М3 | 1.33 | 1.3965
| СЦЕНА | ПЛИТА ДНИЩА ДЛЯ КОЛЕЦ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ КПД-15 | ШТ | 7
| СЦЕНА | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КЦ 15-6 | ШТ | 21
| СЦЕНА | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КЦ 15-9 | ШТ | 21
| СЦЕНА | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ КОЛЕЦ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ КЦП 1-15-1 | ШТ | 7
| СЦЕНА | КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КЦО-1 | ШТ | 7
| СЦЕНА | ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ЧУГУННЫЙ | ШТ | 7
| СЦЕНА | САЛЬНИК ДЛЯ ТРУБЫ | ШТ | 7
| СЦЕНА | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МС1, МС2 | КГ | 7
| СЦЕНА | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА ИЗ УГОЛКА | КГ | 69
|  | МОНТАЖ САНТЕХ ПРИБОРОВ | шт | 4
| Е1701-010-04МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2 | УСТАНОВКА САНТЕХ ПРИБОРОВ | 10КОМПЛ. | 4
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 34.88 | 139.52
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1.14 | 4.56
| 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.3 | 1.2
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.11 | 0.44
| 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0.1 | 0.4
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.93 | 3.72
| 30435 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | 10 ШТ | 6 | 24
| 65851 | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.0006 | 0.0024
| 74744 | САНТЕХ ПРИБОРОВ | КОМПЛ | 10 | 40
|  | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА | М3 | 1696
| Е0101-192-01 ДОП. 5 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ "KOMATSU" Д-85А МОЩНОСТЬЮ 179 КВТ [240 Л.С.] С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5 М ГРУНТА 1 ГРУНТА | 1000М3 | 1.696
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1.82 | 3.0867
| 3460 | БУЛЬДОЗЕРЫ "KOMATSU" Д-85А ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО), МОЩНОСТЬЮ 179 (240) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1.82 | 3.0867
| Е0102-005-01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2 | 100М3 | 16.96
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 12.53 | 212.5088
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3.04 | 51.5584
| 660 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 3.04 | 51.5584
| 1866 | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 12.18 | 206.5728
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
|  | РАЗРАБОТКА ГРУНТА | М3 | 362
| Е0101-197-08 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "АТLАS", "VОLVО", "КОМАТSU", "НIТАСНI", "LIЕВНЕR", НУUNDАI RОВЕХ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 1000 М3 ГРУНТА | 0.362
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 9.11 | 3.2978
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 25.76 | 9.3251
| 258 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 6.1 | 2.2082
| 1941 | ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER","HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3 | МАШ.-Ч | 19.66 | 7.1169
| 43113 | ЩЕБЕНЬ | М3 | 0.12 | 0.04344
| Е0102-057-02 ТЧ П.3.187 КЗТР=1,2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,2 | 100М3 | 3.62
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 184.8 | 668.976
|  | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ | М | 17097
| Ц0802-403-03 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ | 100М | 170.87
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 37 | 6322.19
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.03 | 5.1261
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.03 | 5.1261
| 30475 | ДЮБЕЛИ | КГ | 1.8 | 307.566
| 30479 | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ | КГ | 1.3 | 222.131
| 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.01 | 1.7087
| 31087 | КРАСКА | КГ | 0.3 | 51.261
| 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.31 | 52.9697
| 46163 | СКОБЫ | 10ШТ | 28 | 4784.36
| 63499 | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.12 | 20.5044
| 64055 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | 10ШТ | 4.9 | 837.263
| 64851 | ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100ШТ | 3 | 512.61
| 65157 | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ | 100ШТ | 0.12 | 20.5044
| 65317 | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ | КГ | 0.83 | 141.8221
| СЦЕНА | КАБЕЛИ | 1000М | 0
|  | МОНТАЖ ЭЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ | м | 11169
| Ц0802-395-01 | ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАМПОВАННЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКА, ММ, ДО 200 | Т | 21.077
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 67.5 | 1422.6975
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 22.92 | 483.0848
| 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 1.56 | 32.8801
| 1488 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М | МАШ.-Ч | 19.8 | 417.3246
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 13.1 | 276.1087
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 1.56 | 32.8801
| 30484 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | КГ | 2.54 | 53.5356
| 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 3.36 | 70.8187
| 111-37 | ESCA ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ CLP10-080-300-3000 IEK | ШТ | 25
| 111-38 | КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КС М6Х10 | ШТ | 24
КРЕПЛЕНИЯ БАЛКИ ДЛЯ ЛОТКА
| 111-1 | STRUT ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 41Х41 CLP1S-41-41-03-25 | ШТ | 17
| 111-2 | КОНСОЛЬ STRUT ОДИНАРНАЯ 41Х41 CLМ50D-CSO-41-41-03 | ШТ | 17
| 111-3 | ВИНТ С ПОЛУС ГОЛ. И КРЕСТ ШЛИЦ DIN 7985 M6X20 IEK CMZ10-VPL-6-20 | ШТ | 34
| 111-4 | ГАЙКА КАНАЛЬНАЯ М6Х40 IEK CMZ10-GK-06 | ШТ | 34
| 111-5 | КРЕПЛЕНИЕ ПРИВАРНОЕ ДЛЯ STRUT-ПРОФИЛЯ BS IEK CLМ50D-PKS-150-40 BS | ШТ | 17
| 111-6 | БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ М10Х60 IEK CLP1M-B-10-60 | ШТ | 34
| 111-7 | БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ М10Х30 IEK CLP1M-B-10-30 | ШТ | 34
| 111-8 | ГАЙКА СО СТОПОРНЫМ БУРТОМ М10 IEK CLP1M-N-10 | ШТ | 34
| 111-9 | ГАЙКА КАНАЛЬНАЯ М10Х40 IEK CMZ10-GK-10 | ШТ | 34
| 111-10 | БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ М8/10Х75 IEK CLP1M-B-10-75 | ШТ | 68
|  | МОНТАЖ ПРИБОРОВ ОСВЩЕНИЯ | ШТ | 182
| Ц0803-594-1 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 | 100ШТ | 1.82
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 88 | 160.16
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 34.6 | 62.972
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 1.55 | 2.821
| 1488 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М | МАШ.-Ч | 31.5 | 57.33
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 1.55 | 2.821
| 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.00315 | 0.005733
| 64931 | РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ | 100ШТ | 2.04 | 3.7128
| 65312 | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ | 2.8 | 5.096
| 65758 | ШПИЛЬКИ | ШТ | 204 | 371.28
| 1545-10 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ МОЩН. 36ВТ ДСП-1005 | ШТ | 6
|  | РАСКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | шт | 32
|  | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | м | 1012
| Ц0802-472-02 ДОП. 8 | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 | 100М | 2.73
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 16.6 | 45.318
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.44 | 1.2012
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.22 | 0.6006
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 3.13 | 8.5449
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.22 | 0.6006
| 31248 | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 | Т | 0.0037 | 0.010101
| 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 0.9 | 2.457
| 44564 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ | Т | 0.13 | 0.3549
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ IT
|  | МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ IT | м | 2137
| Ц0802-396-05 | КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М 2 | 100М | 21.37
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 37.6 | 803.512
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 14.06 | 300.4622
| 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 1.28 | 27.3536
| 1488 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М | МАШ.-Ч | 11.5 | 245.755
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 2.47 | 52.7839
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 1.28 | 27.3536
| 30434 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100ШТ | 0.4 | 8.548
| 30478 | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 12.5 | 267.125
| 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 6.84 | 146.1708
| 64674 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 12.5 | 267.125
| 111-14 | КОРОБ ЕKF-PLAST 100Х60ММ | М | 0
|  | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ IT | м | 5410
| Ц1008-005-03 | ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ БЕТОННЫМ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМ/ КАБЕЛЬ КСВВНГ 2Х0,75 | 100М | 54.1
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 34 | 1839.4
| 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 10 | 541
| 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.0008 | 0.04328
| 31692 | КЛЕЙ 88-СА | КГ | 1.344 | 72.7104
| 46163 | СКОБЫ | 10ШТ | 32 | 1731.2
| 58630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 16 | 865.6
| 65312 | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ | 0.16 | 8.656
| Е1-1 | МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКОЙ |  | 0
| 59262 | КАБЕЛИ | КМ | 0
|  | РАСКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ IT | шт | 1046
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ КИПиА
|  | МОНТАЖ ПРИБОРОВ КИПиА | шт | 15
| Ц3701-014-02 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ: 0,05 Т | ШТ. | 15
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 29.6 | 444
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3.43 | 51.45
| 983 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | МАШ.-Ч | 3.36 | 50.4
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 3.6 | 54
| 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.07 | 1.05
| 2577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ.-Ч | 0.2 | 3
| 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 1.44 | 21.6
| 35315 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А | Т | 0.0036 | 0.054
| 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 0.24 | 3.6
| 64584 | ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | КГ | 15.2 | 228
| 1-10 | ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | КОМПЛ | 15
|  | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ КИПиА | м | 4205
| Ц0802-403-03 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ | 100М | 42.05
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 37 | 1555.85
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.03 | 1.2615
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.03 | 1.2615
| 30475 | ДЮБЕЛИ | КГ | 1.8 | 75.69
| 30479 | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ | КГ | 1.3 | 54.665
| 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.01 | 0.4205
| 31087 | КРАСКА | КГ | 0.3 | 12.615
| 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.31 | 13.0355
| 46163 | СКОБЫ | 10ШТ | 28 | 1177.4
| 63499 | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.12 | 5.046
| 64055 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | 10ШТ | 4.9 | 206.045
| 64851 | ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100ШТ | 3 | 126.15
| 65157 | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ | 100ШТ | 0.12 | 5.046
| 65317 | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ | КГ | 0.83 | 34.9015
| СЦЕНА | КАБЕЛИ | 1000М | 0
|  | МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ КИПиА | м | 173
| Ц0802-396-05 | КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М 2 | 100М | 1.73
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 37.6 | 65.048
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 14.06 | 24.3238
| 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 1.28 | 2.2144
| 1488 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М | МАШ.-Ч | 11.5 | 19.895
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 2.47 | 4.2731
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 1.28 | 2.2144
| 30434 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100ШТ | 0.4 | 0.692
| 30478 | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 12.5 | 21.625
| 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 6.84 | 11.8332
| 64674 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 12.5 | 21.625
| 111-14 | КОРОБ ЕKF-PLAST 100Х60ММ | М | 0
|  | МОНТАЖ КОРОБОК КИПиА | шт | 31
| Ц0803-591-01 | КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М 2 | 100ШТ | 0.03
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 39.5 | 1.185
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.06 | 0.0018
| 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 6.4 | 0.192
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.03 | 0.0009
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.03 | 0.0009
| 30434 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100ШТ | 1.02 | 0.0306
| 35097 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5Х20 ММ | Т | 0.00016 | 4.8e-06
| 35101 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | Т | 0.0003 | 9e-06
| 64825 | ПОДРОЗЕТНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ | 100ШТ | 1.03 | 0.0309
| 97117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0.11 | 0.0033
| 1512-63 | КОРОБ ЕKF-PLAST 100Х100ММ | ШТ | 0
|  | РАСКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ КИПиА | шт | 20
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ПГО
|  | МОНТАЖ ПРИБОРОВ ПГО | шт | 170
| Ц3701-014-02 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ: 0,05 Т | ШТ. | 170
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 29.6 | 5032
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3.43 | 583.1
| 983 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | МАШ.-Ч | 3.36 | 571.2
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 3.6 | 612
| 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.07 | 11.9
| 2577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ.-Ч | 0.2 | 34
| 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 1.44 | 244.8
| 35315 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А | Т | 0.0036 | 0.612
| 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 0.24 | 40.8
| 64584 | ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | КГ | 15.2 | 2584
| 1-10 | ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | КОМПЛ | 170
|  | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПГО | м | 3868
| Ц0802-403-03 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ | 100М | 38.68
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 37 | 1431.16
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.03 | 1.1604
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.03 | 1.1604
| 30475 | ДЮБЕЛИ | КГ | 1.8 | 69.624
| 30479 | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ | КГ | 1.3 | 50.284
| 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.01 | 0.3868
| 31087 | КРАСКА | КГ | 0.3 | 11.604
| 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.31 | 11.9908
| 46163 | СКОБЫ | 10ШТ | 28 | 1083.04
| 63499 | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.12 | 4.6416
| 64055 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | 10ШТ | 4.9 | 189.532
| 64851 | ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100ШТ | 3 | 116.04
| 65157 | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ | 100ШТ | 0.12 | 4.6416
| 65317 | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ | КГ | 0.83 | 32.1044
| СЦЕНА | КАБЕЛИ | 1000М | 3.868
|  | МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПГО | м | 1809
| Ц0802-396-05 | КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М 2 | 100М | 18.09
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 37.6 | 680.184
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 14.06 | 254.3454
| 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 1.28 | 23.1552
| 1488 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М | МАШ.-Ч | 11.5 | 208.035
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 2.47 | 44.6823
| 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 1.28 | 23.1552
| 30434 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100ШТ | 0.4 | 7.236
| 30478 | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 12.5 | 226.125
| 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 6.84 | 123.7356
| 64674 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 12.5 | 226.125
| 111-14 | КОРОБ ЕKF-PLAST 100Х60ММ | М | 0
|  | РАСКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ ПГО | шт | 340
| 2 ой этап | ПОДЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАРЫ V=25м3 (5шт)
БЛАГОУСТРОЙСТВО
|  | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | м2 | 3631.2
| Е1101-003-02 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ САМОХОДНЫМИ КАТКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ | М3 | 0.83895
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 2.4 | 2.0135
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.28 | 0.23491
| 620 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.2 | 0.16779
| 3007 | ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 3 Т | МАШ.-Ч | 0.08 | 0.067116
| 9219 | ВОДА | М3 | 0.15 | 0.12584
| 45056 | ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ | М3 | 1.28 | 1.0739
|  | УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ: МЕЛКОЗЕРНИСТОГО | м2 | 2796.5
| E27-6-20-3 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИНИСТЫХ ТИПА Б, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | 1000М2 | 2.7965
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 33.6 | 93.9624
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 16.83 | 47.0651
| 464 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ-Ч | 1.4 | 3.9151
| 621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-Ч | 3.47 | 9.7039
| 623 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т | МАШ-Ч | 10.1 | 28.2447
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ-Ч | 0.03 | 0.083895
| 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ-Ч | 0.39 | 1.0906
| 1955 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА | МАШ-Ч | 2.8 | 7.8302
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0.04 | 0.11186
| 6027 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1 | Т | 95.8 | 267.9047
| 30135 | БИТУМ | Т | 0.0108 | 0.030202
| 32501 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ | Т | 0.0062 | 0.017338
| 36025 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА | М3 | 0.15 | 0.41948
| E27-6-21-3 К=6 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ /3 СМ/ К НОРМЕ 27-06-020-3 ЗА 6 PАЗ | 1000М2 | 2.7965
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 0.36 | 1.0067
| 464 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ-Ч | 0.68 | 1.9016
| 6027 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1 | Т | 48 | 134.232
| 30135 | БИТУМ | Т | 0.0056 | 0.01566
| E27-6-20-1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА Б, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | 1000М2 | 2.7965
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 33.6 | 93.9624
| 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 16.83 | 47.0651
| 464 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ-Ч | 1.4 | 3.9151
| 621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-Ч | 3.47 | 9.7039
| 623 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т | МАШ-Ч | 10.1 | 28.2447
| 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ-Ч | 0.03 | 0.083895
| 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ-Ч | 0.39 | 1.0906
| 1955 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА | МАШ-Ч | 2.8 | 7.8302
| 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0.04 | 0.11186
| 6002 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1 | Т | 96.6 | 270.1419
| 30135 | БИТУМ | Т | 0.0108 | 0.030202
| 32501 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ | Т | 0.0062 | 0.017338
| 36025 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА | М3 | 0.15 | 0.41948
| E27-6-21-1 К=2 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ /1 СМ/ К НОРМЕ 27-06-020-1 ЗА 2 PАЗА | 1000М2 | 2.7965
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 0.18 | 0.50337
| 464 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ-Ч | 0.36 | 1.0067
| 6002 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1 | Т | 24.2 | 67.6753
| 30135 | БИТУМ | Т | 0.0028 | 0.0078302
| 6 | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ
ТРАНСПОРТНЫЙ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ %
ВСЕГО КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ТРАНСПОРТНЫЙ РАСХОДЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ %
ИТОГО:
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА В РАЗМЕРЕ %
ИТОГО:
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ
ТРАНСПОРТНЫЙ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ %
ИТОГО БЕЗ НДС
НДС 12%
ИТОГО С НДС